## Sheet1
附件3-4
监理单位消防施工质量行为抽查表
项目名称： 单位名称：
序号 | 检查项 | 检查情况 |  |  | 不符合原因 | 备注
|  | 符合 | 不符合 | 未涉及
1 | 总监理工程师履职 |  |  |  | □监理规划无建筑防火及消防设施等消防工程质量控制相关内容、无消防施工质量监理实施细则及旁站方案 □总监未按规定明确专业监理工程师消防施工质量监理职责 □总监未按规定组织分部工程验收并对消防施工质量验收签认 □总监未按规定组织监理例会并组织消防议题，或召集消防施工质量专题会议，对消防施工质量问题进行分析、督办等 □总监未按规定参加消防工程竣工验收、提出监理消防施工质量评估报告并对施工质量验收签认； □总监未按规定组织编制并签发监理报告（含监理月报）并对消防施工质量问题进行通报； □其他： 。
2 | 专业监理工程师及其他监理人员配备及履职 |  |  |  | □专业监理工程师编制消防工程质量监理实施细则及监理旁站方案时未明确消防施工质量的控制措施 □专业监理工程师未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录（含影像资料等，下同）等 □施工过程未按规定对消防施工质量进行监理巡视、平行检验、验收并留下相关记录等 □其他： 。
3 | 消防人员（含分包）监理 |  |  |  | □未对消防工程施工关键岗位人员配备、到岗及履职进行监理检查，或无相关检查记录（含影像资料） □对施工单位（含分包））消防工程施工关键岗位人员未配备、或到岗履职无处理措施，未及时向监督机构报告，或无相关记录（含影像资料） □其他： 。
4 | 消防技术监理（含分包） |  |  |  | □未按规定对方案编制、施工样板设置、技术交底等技术管理进行监理，项目消防工程技术管理体系未建立或不健全未采取监理措施； □未按规定对消防专项（含消防检测）等技术方案审批，方案存在明显错误、无针对性、可操作性等问题； □未按规定对消防按图施工及专项（含消防检测）技术方案等实施情况进行监理，存在未按图或方案实施等问题； □未对消防设计变更未经图审等行为实施监理 □其他： 。
5 | 消防材料监理 |  |  |  | □未按规定对进场消防产品材料抽检、见证及相关质量证明文件核查，存在将不合格消防产品或材料做为合格验收等行为 □对不合格产品或材料未跟踪监理并建立台账 □其他： 。
6 | 消防施工质量验收（含检测）监理 |  |  |  | □消防专监未按规定组织材料进场、隐蔽工程、检验批、分项工程等验收并对施工质量签认 □未对建筑实体涉及消防的距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量指标进行测量复核，或无相关记录 □未对涉及消防工程质量的检验批、分部分项工程、工程竣工自检行为进行检查或无相关记录 □工程完工无完整的监理资料，或未提交《消防工程监理评估报告》，或报告未经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 □其他： 。
7 | 系统调试监理 |  |  |  | □无消防设施系统调试方案，或方案未经监理审批 □未按规定对消防设施系统调试进行监理，或无相关记录 □其他： 。
8 | 消防设施检测监理 |  |  |  | □未对消防设施性能、系统功能联调联试检测方案进行审查； □检测方案存在明显程序、方法、数量或适用标准等缺陷，未发现或未要求改正，或无相关记录等 □未对消防设施检测实施旁站见证并留下相关记录，或无正当理由未对检测原始数据签认。 □未对消防设施检测人员资格进行核查，或消防设施检测人员不具备资格未发现、未要求改正，或无相关记录 □对消防设施检测未按规定的程序、方法、数量或标准进行检测，未发现、未要求改正，或无相关记录等； □其他： 。
9 | 现场质量隐患处理 |  |  |  | □对监理、检测过程中所指出的消防施工质量问题整改未监理督促落实，或无相关记录等； □对建设主管部门及监督机构等所指出的消防施工质量问题整改未督促落实，或无相关记录等； □未对施工自检（含调试）、检测所发现消防施工质量问题整改未监理督促落实，或无相关记录 □其他： 。
10 | 其他
说明：1.本表所指材料是指涉及消防的建筑原材料、构配件及设备产品； 2.本表所指消防工程包含各分部分项工程涉及建筑防火及消防设施等相关内容