附件5

2020年度业务工作专项支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 业务工作专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  | 实施 单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,356.67 | 6,100.33 | 3,331.60 | 10 | 54.61% | 5.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,056.64 | 5,799.92 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 137.79 | 137.79 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 162.24 | 162.62 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.聚焦城乡建设，着力提升人居环境品质。一是实施乡镇污水处理设施建设四年行动，洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖；二是对县级以上城市生活污水处理厂进行提标改造，提高城市生活污水集中收集率、地级城市建成区黑臭水体消除比例；三是全面推进生活垃圾分类；四是建筑垃圾资源化综合利用率达到35%以上。 2.聚焦建筑管理，着力提升内涵发展品质。一是推动装配式建筑产业发展，普及BIM技术；二是推动全省工程建设项目审批制度改革全面落地显效。 3.聚焦住房发展，着力提升安居乐居品质。完善住房保障体系，推进保障性安居工程建设；城镇老旧小区改造。 4.聚焦城市管理，着力提升精细化管理品质。完成出国（境）学习交流计划；进一步规范城市管理执法。 |  |  |  | 1.持续稳控房地产市场；城镇棚户区改造开工8.93万户，新筹集公共租赁住房2.83万套，发放公共租赁住房补贴12.76万户；提升住房公积金监管水平。 2.推进建筑业”四化“发展；加强建筑市场主体行为监管；推动全省工程建设项目审批制度改革；全省建筑垃圾资源化综合利用率达到35%以上；推动装配式建筑产业发展，普及BIM技术。 3..全省开工改造1000个城镇老旧小区；洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖；县以上城市生活污水处理厂提标改造：提高城市生活污水集中收集率，进一步提升污水收集处理效能。地级城市建成区黑臭水体消除比例达到98.36%。 4.深化城管体制改革，推进省市城市综合管理服务平台建设，加强城市管理执法队伍建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 开工改造城镇老旧小区（个） | 1000 | 2135 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开工建设城镇棚户区改造住房（套） | 89301 | 89301 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 开工建设公租房（套） | 28334 | 28334 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 发放城镇 住房保障家庭租赁补贴（万户） | 12.78 | 13.21 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 地级城市污水收集率在2018年的基础上得到提到 | 提高7% | 提高15% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 地级城市建成区黑臭水体消除比例得到提高 | 达到90%以上 | 达到98.36% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全省各市州中心城市装配式建筑在新建建筑中的占比达到30%以上 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 实现土建职称“平安考试”目标，未发生重大应急突发事件和责任事故 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 新建项目应用BIM技术推广达到35%以上 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 上述工作均于2020年12月31日前完成 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 土建职称考试经费按标准列支 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 严格控制因公出国（境）支出，在预算范围内合理开支 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 是否通过争取中央各类财政资金支持，减轻本级财政的压力 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 通过对住建各行业通用化、信息化、产业化建设和示范带动，降低了行业成本 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培养和选拔了一批行业专业技术人才，为确保全省建设工程质量安全、推动建设事业发展，服务我省经济社会发展大局做出积极贡献 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 增强群众的获得感、幸福感和安全感 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 土建初中级职称采用“以考代评”，节约纸张，有利于保护森林资源和生态环境 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 有利于治理“城市病”，改善人居环境 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城乡建设提高人居环境品质，并且有利于人与自然的和谐发展，促进经济发展与生态保护的协调一致 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 通过出国（境）学习交流提升了住建领域管理水平 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 采取向社会公众进行问卷调查方式进行：90%（含）以上计10分，80%（含）-90%计8分，70%（含）-80%计5分，低于70%计0分 | 群众满意度达90% | 收回有效问卷91份，平均分88.53分，满意度为88.53% | 10 | 8 | 下一步将不断加强领导班子管理工作，不断提高和完善各机构部门办事效率，从群众来到群众中去，提高公众满意度。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：