附件3

2020年度住房城乡建设引导专项支出（省直项目）绩效自评表

| 项目支出名称 | 住房城乡建设引导专项（省直项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省住房和城乡建设厅 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,986.00 | 1,986.00 | 1,747.00 | 10 | 87.97% | 8.8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,986.00 | 1,986.00 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 专项资金支持顺应住房城乡建设的发展专项规划、重点标准、服务事项和专项课题。从制度上、政策上、行动上支持和推进新型城镇化建设工作。 |  |  |  | 1.数量上：完成专项规划8个、重点标准16个、服务事项17个、专项课题24个。 2.质量上：大部分项目已经完成验收并将成果运用至实际，个别项目正在验收中。项目成果的运用从制度、政策、行动上保障了并大力推进了新型城镇化的建设。 |  |  |  |
| 绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目开工率 | 项目按计划全部开工 | 项目按计划全部开工 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目完成率 | 项目按计划全部完成 | 项目按计划全部完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 实际完工项目经验收全部合格 | 实际完工项目经验收全部合格 | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 已完工项目在计划时间内完工 | 个别已完工项目未在计划时间内完工 | 8 | 7 | 个别项目已完工，但未及时验收 |
|  |  | 成本指标 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率。成本节约率20%及以上计10分，20%（不含）-10%（含）计8分，10%-5%（含）计5分，5%-0%（不含）计3分，0%以下及超预算不得分。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% | 成本节约率为20%以上 | 成本节约率为20%（不含）-10%（含） | 10 | 8 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展直接或间接影响情况。极大计10分，良好计8分，一般计6分，未产生效益计0分。 | 极大 | 极大 | 3 | 3 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目实施对社会发展直接或间接影响情况。极大计10分，良好计8分，一般计6分，未产生效益计0分。 | 极大 | 极大 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 项目实施对环境发展直接或间接影响情况。极大计10分，良好计8分，一般计6分，未产生效益计0分。 | 极大 | 极大 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 专项规划类项目是基于面做的长期性有效规划，规划具备全面性和影响的可持续性。长期影响计5分，中长期影响计3分，中短期影响计2分，以下计0分。 | 长期影响 | 长期影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重点标准类项目对于标准制定全面完善、对于行业有可持续的规范性，产生长期影响计5分，中长期影响计3分，中短期影响计2分，以下计0分。 | 长期影响 | 长期影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 专项课题类项目研究能剖析出主要问题，提出对应决策且有解决措施，措施能产生长期影响计5分，中长期影响计3分，中短期影响计2分，以下计0分。 | 长期影响 | 长期影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务事项类项目针对服务事项做出的决策或解决问题的方法具备实用性和可持续性。长期影响计5分，中长期影响计3分，中短期影响计2分，以下计0分。 | 长期影响 | 长期影响 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 采取向社会公众进行问卷调查方式进行：满意度为100%计10分，每下降1%扣0.1分。 | 满意度为100% | 满意度为97% | 10 | 9.7 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |