## 在建项目
附件：
全省地下综合管廊在建项目情况一览表
序号 | 城市 | 项目名称 | 项目规模（公里） | 投资额 （万元） | 管廊 类型 | 投融资模式 | 项目建设实施情况 | [8 empty] | 项目建设进度完成情况 |  |  | 备注
[7 empty] | 前期 | [5 empty] | 在建 | 管线入廊 | 运营 | 计划/实际 开工时间 | 累计 形成廊体 （公里） | 累计 完成投资 （万元）
[7 empty] | 立项 | 可研 批复 | 初步设计 | 施工图设计 | 施工 招投标 | 施工许可
湖南省 |  | 66 | 177.666 | 977763.34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 89.447 | 407301.32 | ——
1 | 长沙 | 劳动东路延长线（金桂路-高塘坪路）长东 | 1.14 | 12700 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ | √ |  | 2015.9 | 1.14 | 12649.77 | 2015年 续建 项目
2 |  | 劳动东路延长线（高塘坪路-东四线）长东 | 1.75 | 22200 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ | √ |  | 2015.9 | 1.76 | 24520.23
3 |  | 高塘坪路（劳动路-中轴大道）长东 | 1.27 | 8700 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ | √ |  | 2015.9 | 1.18 | 7971
4 |  | 高塘坪路（中轴大道-黄江大道） | 1.4 | 14800 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.9 | 1.474 | 12014.61 | 2016年 续建 项目
5 |  | 高塘坪路（湘府东路-黄江大道） | 0.9 | 7100 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.10 | 0.87 | 5764.61
6 |  | 中轴大道（高塘坪路-东四线） | 1.32 | 15100 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.3 | 1.142 | 5814.62
7 |  | 黄江大道（滨河路-东四线） | 3.2 | 27100 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.12 | 0.79 | 6374.62
8 |  | 杜家坪路（湘府东路-中轴大道） | 2.1 | 12700 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.12 | 0.879 | 4614.61
9 |  | 金桂路（劳动东路-滨河东路） | 0.51 | 4500 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.12 |  | 674.61
10 |  | 金桂路（湘府东路-香樟东路） | 1.3 | 11800 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.12 | 0.877 | 5164.62
11 |  | 东四线（湘府东路-滨河路） | 4.4 | 44600 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.12 | 1.79 | 9884.62
12 |  | 上湾路（高塘坪路-东四线） | 1.45 | 8800 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 临时许可 | √ |  |  | 2016.11 | 1.36 | 6394.61
13 |  | 香樟路（滨河路-东四线）会展 | 3.4 | 27800 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.12 | 3.01 | 17100 | 2016年 结转 2017年 建设 任务 项目
14 |  | 金桂路（劳动路-香樟路）会展 | 1.93 | 16300 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.5 | 1.8 | 10200
15 |  | 京珠东辅道（湘府路-劳动路）武广 | 4.12 | 29600 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.4 | 3.9 | 14300
16 |  | 京珠西辅道（香樟路-劳动路）武广 | 1.74 | 12600 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.5 | 1.73 | 4600
17 |  | 中轴大道（滨河路-高塘坪路）会展 | 1.95 | 15800 | 干线 | TOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.5 | 2 | 9600
18 |  | 湘府东路（滨河路-东四线） | 3.11 | 32600 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.12 |  | 604.61
19 |  | 湘府西路（韶高路-万家丽路） | 3.88 | 45800 | 干线 | BOT | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.7 | 1.327 | 11302.62
20 |  | 铃兰路（红枫路-雪松路） | 0.75 | 4000 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2016.12 | 0.63 | 4406.342
21 |  | 红枫路（碧桃路-三环线） | 3.36 | 20100 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2016.12 | 2.19 | 8434.812
22 |  | 梧桐路（百合路~三环线） | 1.69 | 10700 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2016.12 | 1.6 | 7956.792
23 |  | 梧桐路（黄馨路~樱花路） | 1.38 | 12900 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017 |  |  | 2017年 建设任务
24 |  | 红枫路（黄桥大道-碧桃路） | 2.36 | 19900 | 干线 | 高新片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017 | 0.28 | 8500
25 |  | 雪松路（黄桥大道-碧桃路） | 2.03 | 20400 | 干线 | 高新片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017 | 0.234 | 6200
26 |  | 雪松路（樱花路~三环线） | 2.45 | 17300 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2017 | 1.77 | 8661.992
27 |  | 樱花路（红枫路~雪松路） | 0.75 | 5000 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2017
28 |  | 樱花路（雪松路~梅溪湖路西延线） | 2.13 | 19000 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2017 | 2.01 | 8416.782
29 |  | 百合路（雪松路~梧桐路） | 0.53 | 3900 | 干线 | 梅溪湖片区 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017
30 |  | 高铁新城控制中心 |  | 38396.12 | 控制中心 | 高铁新城 | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2016.3 |  | 1240
31 |  | 京珠东西辅道分控制中心(原天际岭分控中心) |  | 1006 | 控制中心 | 高铁新城 | √ | √ | √ | √ | √ | 质安提前介入 | √ |  |  | 2017 |  | 600
32 | 湘潭 | 芙蓉大道复线(北二环路-昭山二十三号路) | 3.3 | 6303 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | 临时 | √ |  |  | 2016.7 | 1.44 | 2750 | 2016年 续建项目
33 |  | 芙蓉大道（板马路-指方路） | 13.1 | 13300 | 干线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | 临时 | √ |  |  | 2016.7 | 0.237 | 386
34 |  | 团竹路(滨江北路-芙蓉大道) | 2.9 | 11406 | 支线 | 园区投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.7 | 0.65 | 1190
35 |  | 商城路(芙蓉大道-芙蓉大道复线) | 0.8 | 1106 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | 临时 | √ |  |  | 2016.7 | 0.7 | 703.6
36 |  | 板塘十一号路(北二环路-商城路) | 2.1 | 8259 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2016.12 | 1.85 | 4780
37 |  | 板塘十七号路（赤金路-芙蓉大道） | 1.62 | 6686 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.4 | 0.797 | 558
38 |  | 荷塘支路十一(板塘十一号路-芙蓉大道复线) | 0.5 | 1967 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.3 | 0.5 | 1390
39 |  | 荷塘支路十三(板塘十一号路-芙蓉大道复线) | 0.6 | 2360 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.4 | 0.6 | 1400
40 |  | 江南大道(涟滨路-北二环) | 1.8 | 5234.39 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.6 | 0.04 | 200
41 |  | 西二环(潭邵路-岚园路延长线) | 2.7 | 10451 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2016.7 | 1.6 | 7866
42 |  | 新马路(金桥路-宝庆路) | 0.55 | 681.03 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2016.7 | 0.28 | 430
43 |  | 护潭西路(建设北路-江南大道) | 1.3 | 3565.36 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2016.7 | 1.4 | 3565
44 |  | 杨梅洲大桥北引线（岚园路段） | 2.86 | 8151 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017.3 | 1.1 | 4500
45 |  | 湘江风光带（大埠桥-望衡亭） | 2.58 | 5988 | 干线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017.4 | 1.42 | 7888 | 2017年 建设任务
46 |  | 发展东路(长潭西-沿江北路) | 6.235 | 18660 | 干线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.8
47 |  | 滨江风光带（五大桥-二大桥） | 2.1 | 3150 | 支线 | 施工总承包 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017.5 | 2.1 | 3050
48 |  | 晓塘路（万达东路-建设南路） | 1.32 | 400 | 支线 | 施工总承包 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2017.7 |  | 50
49 | 衡阳 | 衡山科学城地下综合管廊 | 5.7 | 29000 | 支线 | 业主自筹 | √ | √ | √ | √ | √ | 办理中 | √ |  |  | 2016.12 | 0.76 | 1400 | 2016年结转2017年任务
50 | 衡山县 | 黄花新区衡山大道西（107国道-314省道） | 1.2 | 1030 | 缆线 | 业主自筹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.4 | 1.2 | 700 | 2017年建设任务
51 | 邵阳 | 邵西大道（桂花桥-G320） | 8.8 | 44000 | 干线 | 业主自筹 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 2016.12 |  | 1000 | 2016年结转2017年任务
52 | 常德 | 常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）） | 2.993 | 6970 | 干线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.7/2017.7 | 2.6 | 4770 | 2017年 建设任务
53 |  | 政德路（太阳大道（临枫路）-仁德路） | 3.25 | 14420 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.3/2017.4 | 0.186 | 490 | 2017年 建设计划
54 |  | 民建路（太阳大道（临枫路）-仁德路） | 3.2 | 14242 | 支线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.3/2017.6 | 1.644 | 6409
55 | 郴州 | 同福路(南岭大道-同心路) | 3.24 | 22851 | 支+缆线 | EPC总承包 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 2016.8 | 3.39 | 9400 | 2016年结转2017年任务
56 |  | 环东湖路（后营大道-后营大道） | 5.7 | 1700 | 缆线 | EPC总承包 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 2017.8 | 1.6 | 400 | 2017年建设任务
57 | 益阳 | 白马山路延伸线地下综合管廊 | 2.76 | 30100.03 | 干线 | BT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2016.3 | 2.6 | 11687 | 2016年 续建项目
58 | 永州 | 永州大道（长丰大道-日升路） | 16.45 | 94760.94 | 干线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | 临时 | √ |  |  | 2016.12 | 7.3 | 60200 | 2016年 续建项目
59 | 吉首 | 科技园路（世纪大道-人民中路）综合管廊 | 1.2 | 2381.78 | 干线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2016.3 | 1.2 | 2381.78 | 2016年 续建 项目
60 |  | 雅溪路（小溪桥路-物流园路）综合管廊 | 1 | 1912.95 | 干线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2016.8 | 1 | 1912.95
61 |  | G209绕城公路（世纪大道-中号路）综合管廊 | 6.5 | 12434.18 | 干线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2016.6 | 6.13 | 11726.95
62 |  | 人民南路（建新路-新区路）综合管廊 | 3.2 | 6121.44 | 干线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2015.10 | 3.2 | 6121.44 | 2015年 续建 项目
63 |  | 世纪大道（一环路-科技园路）综合管廊 | 1.3 | 2486.84 | 干线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2015.10 | 1.3 | 2486.84
64 |  | 乾城大道（水厂路-建新路） | 0.96 | 2282.28 | 支线 | PPP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 2017.7 | 0.96 | 2282.28
65 | 张家界 | 天问路（黄家阁路-木龙滩路） | 1.335 | 20000 | 干线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 2017.8 |  | 500 | 2017年 建设任务
66 | 祁阳县 | 祁阳大道（站前路-万寿路） | 4.213 | 20200 | 干线 | 政府投资 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | 2017.6 | 3.92 | 18760