## 湖南省地级城市建成区黑臭水体清单
湖南省地级城市建成区黑臭水体治理进展情况表
地级城市黑臭水体193个黑臭水体完成整治销号187个，剩余6个计划2024年完成整治销号。
序号 | 市 | 区 | 黑臭水体编号 | 黑臭水体名称 | 整治进展 | 备注
1 | 长沙市 | 芙蓉区 | 43000036 | 浏阳河A | 长制久清
2 | 长沙市 | 芙蓉区 | 43000035 | 跃进湖（南面） | 长制久清
3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 43000038 | 浏阳河B | 长制久清
4 | 长沙市 | 芙蓉区 | 43000042 | 浏阳河C | 长制久清
5 | 长沙市 | 天心区 | 43000053 | 湘江C | 长制久清
6 | 长沙市 | 天心区 | 43000051 | 湘江A | 长制久清
7 | 长沙市 | 天心区 | 43000052 | 湘江B | 长制久清
8 | 长沙市 | 岳麓区 | 43000060 | 后湖 | 长制久清
9 | 长沙市 | 岳麓区 | 43000062 | 肖河 | 长制久清
10 | 长沙市 | 岳麓区 | 43000061 | 龙王港 | 长制久清
11 | 长沙市 | 岳麓区 | 43000063 | 雷锋河 | 长制久清
12 | 长沙市 | 开福区 | 43000059 | 浏阳河D | 长制久清
13 | 长沙市 | 开福区 | 43000050 | 沙坪河B | 长制久清
14 | 长沙市 | 开福区 | 43000046 | 捞刀河A | 长制久清
15 | 长沙市 | 开福区 | 43000049 | 沙坪河A | 长制久清
16 | 长沙市 | 开福区 | 43000044 | 楚家湖 | 长制久清
17 | 长沙市 | 开福区 | 43000047 | 金竹河A | 长制久清
18 | 长沙市 | 开福区 | 43000048 | 金竹河B | 长制久清
19 | 长沙市 | 开福区 | 43000132 | 捞刀河B | 长制久清
20 | 长沙市 | 雨花区 | 43000054 | 桂花公园水池 | 长制久清
21 | 长沙市 | 雨花区 | 43000058 | 圭塘河D | 长制久清
22 | 长沙市 | 雨花区 | 43000056 | 圭塘河B | 长制久清
23 | 长沙市 | 雨花区 | 43000055 | 圭塘河A | 长制久清
24 | 长沙市 | 雨花区 | 43000057 | 圭塘河C | 长制久清
25 | 株洲市 | 经开区 | 43000214 | 荷叶塘干渠（下游） | 长制久清
26 | 株洲市 | 市区 | 43000213 | 白石港 | 长制久清
27 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000209 | 建宁港太阳支流 | 长制久清
28 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000206 | 白石港太平桥支流 | 长制久清
29 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000145 | 天鹅湖 | 长制久清
30 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000144 | 西湖 | 长制久清
31 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000208 | 建宁港荷塘铺水系 | 长制久清
32 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000207 | 桂花路片区水系 | 长制久清
33 | 株洲市 | 荷塘区 | 43000143 | 建宁港 | 长制久清
34 | 株洲市 | 芦淞区 | 43000210 | 老枫溪港 | 长制久清
35 | 株洲市 | 芦淞区 | 43000211 | 曾家坪塘、柳树塘 | 长制久清
36 | 株洲市 | 芦淞区 | 43000133 | 翠塘 | 长制久清
37 | 株洲市 | 芦淞区 | 43000212 | 五里墩派出所-迎新路跨枫溪港桥水系（枫溪港） | 长制久清
38 | 株洲市 | 芦淞区 | 43000040 | 枫溪港 | 长制久清
39 | 株洲市 | 石峰区 | 43000205 | 荷叶塘干渠（上游） | 长制久清
40 | 株洲市 | 石峰区 | 43000203 | 新民路口主排渠 | 长制久清
41 | 株洲市 | 石峰区 | 43000204 | 人民北路至白石港排水渠 | 长制久清
42 | 株洲市 | 天元区 | 43000283 | 株雷路河段 | 初见成效
43 | 株洲市 | 石峰区 | 43000284 | 猫子坡河段 | 整治中
44 | 株洲市 | 芦淞区 | 43000285 | 龙泉小区旁坑塘 | 初见成效
45 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000087 | 万垅渠 | 长制久清
46 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000085 | 宋樟渠 | 长制久清
47 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000091 | 易家湖 | 长制久清
48 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000128 | 丰收渠 | 长制久清
49 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000010 | 护潭二级渠 | 长制久清
50 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000086 | 幸福渠 | 长制久清
51 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000009 | 护潭一级渠 | 长制久清
52 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000088 | 长城二级渠 | 长制久清
53 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000012 | 雨湖 | 长制久清
54 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000090 | 江麓西干渠 | 长制久清
55 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000129 | 争光渠 | 长制久清
56 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000013 | 和平公园水体 | 长制久清
57 | 湘潭市 | 雨湖区 | 43000089 | 长城一级渠 | 长制久清
58 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000095 | 南洋渠 | 长制久清
59 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000130 | 新电厂排水渠 | 长制久清
60 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000131 | 胡家坝渠 | 长制久清
61 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000092 | 求子坝渠 | 长制久清
62 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000127 | 四维南塘 | 长制久清
63 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000126 | 军民团结渠 | 长制久清
64 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000093 | 阳塘渠 | 长制久清
65 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000011 | 七里冲沟渠 | 长制久清
66 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000096 | 爱劳渠 | 长制久清
67 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000094 | 胜利渠 | 长制久清
68 | 湘潭市 | 岳塘区 | 43000097 | 王家晒渠 | 长制久清
69 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000179 | 西湖公园 | 长制久清
70 | 衡阳市 | 珠晖区 | 43000173 | 衡阳市酃湖公园 | 长制久清
71 | 衡阳市 | 雁峰区 | 43000186 | 岳屏公园 | 长制久清
72 | 衡阳市 | 雁峰区 | 43000005 | 幸福河 | 长制久清
73 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000178 | 青少年宫 | 长制久清
74 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000190 | 规划松梅湖区域 | 长制久清
75 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000004 | 雁栖湖 | 长制久清
76 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000177 | 莲湖广场 | 长制久清
77 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 43000187 | 平湖公园 | 长制久清
78 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 43000189 | 衡阳抗战纪念馆 | 长制久清
79 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 43000188 | 生态公园 | 长制久清
80 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000278 | 金源路旁河段 | 初见成效
81 | 衡阳市 | 珠晖区 | 43000280 | 酃湖路旁河段 | 整治中
82 | 衡阳市 | 珠晖区 | 43000281 | 东湖村河段 | 整治中
83 | 衡阳市 | 石鼓区 | 43000282 | 松梅村河段 | 整治中
84 | 衡阳市 | 珠晖区 | 43000279 | 良家塘河段 | 整治中
85 | 邵阳市 | 双清区 | 43000193 | 红旗河 | 长制久清
86 | 邵阳市 | 双清区 | 43000025 | 龙须沟 | 长制久清
87 | 邵阳市 | 双清区 | 43000194 | 洋溪沟 | 长制久清
88 | 邵阳市 | 大祥区 | 43000191 | 邵水 | 长制久清
89 | 邵阳市 | 北塔区 | 43000192 | 枫江溪 | 长制久清
90 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000028 | 中大湖 | 长制久清
91 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000030 | 理工学院泵站水塘 | 长制久清
92 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000026 | 南湖派出所调蓄池 | 长制久清
93 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000027 | 南大湖 | 长制久清
94 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000021 | 南湖水岸南侧塘 | 长制久清
95 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000077 | 北大湖 | 长制久清
96 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000081 | 高家组排水明沟 | 长制久清
97 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000074 | 东风湖中湖 | 长制久清
98 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000029 | 景湖湾水塘 | 长制久清
99 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000082 | 望岳水库 | 长制久清
100 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000075 | 东风湖下湖 | 长制久清
101 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000083 | 大桥水塘 | 长制久清
102 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000031 | 理工学院景观河 | 长制久清
103 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000080 | 站北箱涵 | 长制久清
104 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000084 | 冷水铺村水塘 | 长制久清
105 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000032 | 黄梅港 | 长制久清
106 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000073 | 东风湖上湖 | 长制久清
107 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000079 | 北港河 | 长制久清
108 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000078 | 市政府南侧湖 | 长制久清
109 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000033 | 南港河 | 长制久清
110 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000024 | 南湖曹家汊 | 长制久清
111 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000076 | 撇污渠及电排站前池 | 长制久清
112 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000072 | 东风湖上上湖 | 长制久清
113 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000022 | 荷花池 | 长制久清
114 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 43000023 | 虾子山 | 长制久清
115 | 岳阳市 | 云溪区 | 43000070 | 象骨港渠 | 长制久清
116 | 岳阳市 | 云溪区 | 43000034 | 云溪河上游（107国道以东） | 长制久清
117 | 岳阳市 | 云溪区 | 43000037 | 云溪河下游（107国道以西） | 长制久清
118 | 岳阳市 | 君山区 | 43000045 | 君山区政府楼旁水塘 | 长制久清
119 | 岳阳市 | 君山区 | 43000041 | 西干渠 | 长制久清
120 | 岳阳市 | 君山区 | 43000043 | 黄岸渠 | 长制久清
121 | 岳阳市 | 君山区 | 43000039 | 北干渠 | 长制久清
122 | 常德市 | 武陵区 | 43000071 | 屈原公园 | 长制久清
123 | 常德市 | 武陵区 | 43000266 | 白马湖 | 长制久清
124 | 常德市 | 武陵区 | 43000136 | 敖家巷沟 | 长制久清
125 | 常德市 | 武陵区 | 43000140 | 泽远渠 | 长制久清
126 | 常德市 | 武陵区 | 43000146 | 新河渠 | 长制久清
127 | 常德市 | 武陵区 | 43000135 | 罗新沟 | 长制久清
128 | 常德市 | 武陵区 | 43000138 | 唐家溶沟 | 长制久清
129 | 常德市 | 武陵区 | 43000142 | 护城河 | 长制久清
130 | 常德市 | 武陵区 | 43000139 | 花山公路渠 | 长制久清
131 | 常德市 | 武陵区 | 43000134 | 夏家垱水系 | 长制久清
132 | 常德市 | 武陵区 | 43000137 | 红庙沟 | 长制久清
133 | 常德市 | 武陵区 | 43000141 | 穿紫河 | 长制久清
134 | 张家界市 | 永定区 | 43000065 | 仙人溪 | 长制久清
135 | 张家界市 | 永定区 | 43000064 | 无事溪 | 长制久清
136 | 益阳市 | 资阳区 | 43000154 | 幸福渠 | 长制久清
137 | 益阳市 | 资阳区 | 43000006 | 白马山渠 | 初见成效
138 | 益阳市 | 资阳区 | 43000156 | 月塘渠 | 长制久清
139 | 益阳市 | 资阳区 | 43000158 | 接城堤渠 | 长制久清
140 | 益阳市 | 资阳区 | 43000159 | 马良湖 | 长制久清
141 | 益阳市 | 资阳区 | 43000157 | 高桥渠 | 长制久清
142 | 益阳市 | 赫山区 | 43000162 | 泄洪渠 | 长制久清
143 | 益阳市 | 赫山区 | 43000007 | 茂林渠 | 长制久清
144 | 益阳市 | 赫山区 | 43000160 | 总干渠 | 长制久清
145 | 益阳市 | 赫山区 | 43000155 | 团洲渠 | 长制久清
146 | 益阳市 | 赫山区 | 43000148 | 中干渠 | 长制久清
147 | 益阳市 | 赫山区 | 43000149 | 永丰渠 | 长制久清
148 | 益阳市 | 赫山区 | 43000150 | 大丰泵站渠 | 长制久清
149 | 益阳市 | 赫山区 | 43000161 | 龙山港渠 | 长制久清
150 | 郴州市 | 北湖区 | 43000017 | 燕泉河（南干渠出口处） | 长制久清
151 | 郴州市 | 北湖区 | 43000016 | 燕泉河（金马车旁） | 长制久清
152 | 郴州市 | 北湖区 | 43000015 | 燕泉河（市城市管理局和行政执法局旁） | 长制久清
153 | 郴州市 | 北湖区 | 43000152 | 燕泉河与郴江河交汇处 | 长制久清
154 | 郴州市 | 北湖区 | 43000197 | 高壁片区（同心河流域） | 长制久清
155 | 郴州市 | 北湖区 | 43000215 | 同心河阳光佳苑小区至郴江河口段 | 长制久清
156 | 郴州市 | 苏仙区 | 43000020 | 郴江河（苏仙御景湾） | 长制久清
157 | 郴州市 | 苏仙区 | 43000018 | 郴江河（苏仙宾馆处） | 长制久清
158 | 郴州市 | 苏仙区 | 43000019 | 郴江河（儿童医院处） | 长制久清
159 | 郴州市 | 苏仙区 | 43000196 | 白水干渠及苏仙区行政中心 | 长制久清
160 | 永州市 | 零陵区 | 43000110 | 永州市工商职业中专西校区后面水塘 | 长制久清
161 | 永州市 | 零陵区 | 43000102 | 诸葛庙垃圾处理场塘 | 长制久清
162 | 永州市 | 零陵区 | 43000114 | 茆江桥社区（南津渡小学） | 长制久清
163 | 永州市 | 零陵区 | 43000117 | 零陵区公安局东侧沟渠 | 长制久清
164 | 永州市 | 零陵区 | 43000121 | 芝山北路夜宵点西侧 | 长制久清
165 | 永州市 | 零陵区 | 43000122 | 麻园社区 | 长制久清
166 | 永州市 | 零陵区 | 43000119 | 永州市检测中心西侧 | 长制久清
167 | 永州市 | 零陵区 | 43000124 | 原化工集团氮肥厂盘边 | 长制久清
168 | 永州市 | 零陵区 | 43000118 | 老军分区农场边 | 长制久清
169 | 永州市 | 零陵区 | 43000116 | 天字地小区边沟渠 | 长制久清
170 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000153 | 冷水滩区零陵北路福泉公寓西侧铁路旁边 | 长制久清
171 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000100 | 衡冲小溪 | 长制久清
172 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000202 | 湾泥塘 | 长制久清
173 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000105 | 白竹亭水库 | 长制久清
174 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000111 | 梨子塘 | 长制久清
175 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000104 | 珍珠路福善街高塘村排水沟 | 长制久清
176 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000101 | 六中边水塘 | 长制久清
177 | 永州市 | 冷水滩区 | 43000147 | 湖塘路与春江路交叉口东南角 | 长制久清
178 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000168 | 潭口溪D | 长制久清
179 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000169 | 岩堰溪A | 长制久清
180 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000167 | 潭口溪C | 长制久清
181 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000166 | 潭口溪B | 长制久清
182 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000165 | 潭口溪A | 长制久清
183 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000014 | 太平溪A | 长制久清
184 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000164 | 太平溪B | 长制久清
185 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000170 | 岩堰溪B | 长制久清
186 | 怀化市 | 鹤城区 | 43000273 | 茅谷冲溪 | 整治中
187 | 娄底市 | 娄星区 | 43000125 | 天华路至甘桂路排水沟 | 长制久清
188 | 娄底市 | 娄星区 | 43000068 | 娄星区长青片区排水涵 | 长制久清
189 | 娄底市 | 娄星区 | 43000069 | 乐坪办事处孙家村排水沟 | 长制久清
190 | 娄底市 | 娄星区 | 43000066 | 娄星区大科办事处洛湛铁路以南孙水河以北排水沟 | 长制久清
191 | 娄底市 | 娄星区 | 43000067 | 娄星区大科路以南氐星路以西排水明沟 | 长制久清
192 | 娄底市 | 娄星区 | 43000174 | 湾田家园至大兴村黑臭水体 | 长制久清
193 | 娄底市 | 娄星区 | 43000171 | 娄星公园黑臭水体 | 长制久清