## 建设单位
附件1
2021年第2批湖南省建筑市场责任主体不良行为记录（企业）名单
一、建设单位（共28家）
序号 | 单 位 名 称 | 资 质 | 工 程 项 目 名 称 | 不 良 行 为 记 录
|  |  |  | 行为代码 | 内 容 | 性 质
1 | 安化县城南区建设公司 | __ | 安化盛世茶都安置小区 | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工。; | 严重
2 | 武陵区熊猫酒吧 | __ | 常德熊猫酒吧室内装修工程 | AZ-23 | 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用; | 严重
3 | 常德市芸约荟娱乐服务有限公司 | __ | 常德芸约荟KTV室内装修工程 | AZ-23 | 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用; | 严重
4 | 湖南时代天街置业有限公司 | 开发四级 | 宁乡县时代天街 | AZ-34 | 其他不良行为(不具备施工条件擅自组织非法施工); | 严重
5 | 邵东巨龙工业置业发展有限公司 | __ | 邵东巨龙工业园标准化厂房三 | A1-1-07 | 未取得施工许可证或开工报告未经批准或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后，擅自施工；采用虚假证明文件骗取施工许可证；伪造、涂改施工许可证; | 严重
6 | 长沙荣湘房地产开发有限公司 | 开发四级 | 望城县荣盛岳麓峰景三期二批 | A1-3-07 | 未组织竣工验收，擅自交付使用； | 严重
7 | 益阳信实置业有限公司 | __ | 益阳市陶然北岸领秀资江8#、9#楼工程 | AZ-34 | 其他不良行为(扬尘治理管控不到位); | 一般
8 | 益阳友德房地产开发有限公司 | __ | 益阳市梓湖东城项目栋间地下室 | A1-1-07 | 未取得施工许可证或开工报告未经批准或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后，擅自施工；采用虚假证明文件骗取施工许可证；伪造、涂改施工许可证; | 严重
9 | 益阳大汉房地产开发有限公司 | 开发暂定级 | 益阳印象17#栋项目第30层 | A1-1-07 | 未取得施工许可证或开工报告未经批准或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后，擅自施工；采用虚假证明文件骗取施工许可证；伪造、涂改施工许可证; | 严重
10 | 长沙绿地智芯置业有限公司 | 开发三级 | 湘江新区绿地梅溪新里项目一期（4#-7#栋、地下室一、幼儿园） | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工。; | 严重
11 | 湖南中锴置业有限公司 | 开发三级 | 长沙郡原美村小学预留用地5#楼 | AZ-07 | 工程项目由建设单位依法直接发包的分包工程未签署开工安全生产条件审查合格意见擅自施工; | 严重
12 | 长沙宝瑞房地产开发有限公司 | 开发三级 | 长沙恒大雅苑2#地下车库 | A1-3-07 | 未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收; | 严重
13 | 长沙绿地星湾置业有限公司 | 开发三级 | 长沙绿地星湾配套小学 | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工。; | 严重
14 | 长沙茂泓置业开发有限公司 | 开发三级 | 长沙世茂云锦1#、4#栋及幼儿园 | AZ-08 | 拒不执行工程质量和安全生产监督机构发出的整改和停止施工通知 | 严重
15 | 长沙进达合能置业有限公司 | 开发三级 | 长沙“合能沙湾公馆”6#、7#栋精装修工程施工 | AZ-08 | 拒不执行工程质量和安全生产监督机构发出的整改和停止施工通知 | 严重
16 | 长沙鑫芙置业有限公司 | 开发三级 | 长沙江湾二期10#-17#栋、地下室A区及地下室B区建安工程 | A1-3-07 | 未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收; | 严重
17 | 长沙金霞开发建设有限公司 | 开发三级 | 长沙恒大御景半岛1＃地块建安工程 | A1-3-07 | 未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收; | 严重
18 | 长沙金霞开发建设有限公司 | 开发三级 | 长沙恒大御景半岛锦绣苑8#地块1#、2#栋及三期地下室建安工程 | A1-3-07 | 未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收; | 严重
19 | 长沙湘江名苑房地产有限公司 | 开发三级 | 长沙恒大御景天下城四期72#-73#栋、75#-81#栋及地下室工程施工 | A1-3-07 | 未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用；对不合格的建设工程按照合格工程验收; | 严重
20 | 长沙旺国置业有限公司 | 开发三级 | 长沙新力琥珀园1-2#栋、4-9#栋及地下室 | AZ-34 | 其他不良行为(未落实扬尘防治8个100%的要求); | 一般
21 | 长沙湘平置业有限公司（原长沙金平置业有限公司） | __ | 长沙县星沙派住宅小区 | AZ-12 | 未按照住宅质量保证书的约定，承担商品房保修责任; | 严重
| 长沙湘平置业有限公司（原长沙金平置业有限公司） | __ | 长沙县星沙派住宅小区 | AZ-08 | 拒不执行工程质量和安全生产监督机构发出的整改和停止施工通知 | 严重
22 | 湖南溢高置业有限公司 | 开发四级 | 怀化溢高索溪美景 | A1-1-06 | 施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工; | 严重
23 | 株洲元熙房地产开发有限公司 | 房产开发资质; | 株洲元熙里 | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工; | 严重
24 | 株洲元熙房地产开发有限公司 | 房产开发资质; | 株洲元熙里 | AZ-08 | 拒不执行工程质量和安全生产监督机构发出的整改和停止施工通知 | 严重
24 | 桂东县海上会房地产开发有限公司 | 开发暂定级 | 桂东县海上会商住小区项目 | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工; | 严重
25 | 邵东市大禾塘街道黄陂桥小学 | —— | 邵东市大禾塘街道黄陂桥小学新建教学楼 | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工。; | 一般
26 | 邵东市佘田桥镇实验小学 | —— | 邵东市佘田桥镇实验小学扩建综合楼 | A1-1-07 | 未取得施工许可证擅自开工。; | 一般
27 | 南县铜锣湾广场投资有限公司 | 开发三级 | 南县铜锣湾1号幼儿园别墅及商铺 | AZ-08 | 拒不执行工程质量和安全生产监督机构发出的整改和停止施工通知。; | 一般
28 | 南县辉达房地产开发有限公司 | —— | 南县辉达时代广场 | AZ-08 | 拒不执行工程质量和安全生产监督机构发出的整改和停止施工通知。; | 严重

## 建筑业企业
二、建筑业企业(共43家)
序号 | 单位名称 | 资质 | 工程项目名称 | 不良行为记录
|  |  |  | 行为代码 | 内 容 | 性质
1 | 安化县方圆天下建筑有限责任公司 | 总承包三级等 | 安化县奎溪镇幸福小区（公租房） | DZ-07 | 工程质量保证措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准；工程实物质量达不到工程建设强制性标准要求；施工中存在重大工程质量隐患; | 一般
2 | 广东海川建设工程有限公司 | 专业承包一级等 | 常德芸约荟KTV室内装修工程 | D1-3-01 | 在施工中偷工减料；使用不合格的建筑材料（含消防）、建筑构(配)件和设备；不按照工程设计图示或者施工技术标准施工的其他行为; | 严重
3 | 湖南东宇建设工程有限公司 | 总承包三级等 | 花垣县边城镇边城驿站项目 | D1-2-05 | 将承包的工程转包或者违法分包；将承包的工程分包给不具备相应资质等级和未依法取得安全生产许可证或安全生产许可证未处于有效期的单位；采购或使用未依法取得相应资质的预制构（配）件和预拌混凝土生产单位生产的预制构（配）件和预拌混凝土; | 严重
4 | 花垣县瑞宇建筑劳务有限责任公司 | —— | 花垣县边城镇边城驿站项目 | D1-1-01 | 未取得资质证书承接工程,或超越本单位资质等级承接工程; | 严重
5 | 湖南彬宏建设工程有限责任公司 | 总承包二级等 | 花垣时代广场1期 | DZ-38 | 其他不良行为（未按要求落实实名制管理工作，关键岗位人员实时到岗率为0等）; | 严重
6 | 湖南刚正项目管理有限公司 | 总承包三级等 | 蓝山欧美皮具产业园有限公司建设项目 | DZ-14 | 未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理; | 严重
7 | 湖南天正门窗幕墙有限公司 | 建筑幕墙二级等 | 湖南天正门窗幕墙有限公司 | D1-4-20 | 取得安全生产许可证后，降低安全生产条件；或经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生产条件; | 严重
| 湖南天正门窗幕墙有限公司 | 建筑幕墙二级等 | 湖南天正门窗幕墙有限公司 | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 严重
8 | 中联建设集团股份有限公司 | 总承包特级等 | 宁乡县敏捷.紫云府 | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 严重
| 中联建设集团股份有限公司 | 总承包特级等 | 宁乡县敏捷.紫云府 | DZ-14 | 未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理;
9 | 杭海建设集团有限公司 | 房屋建筑工程 | 益阳市梓湖御园二期三标项目 | DZ-23 | 未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；未实行劳动用工实名制管理; | 一般
10 | 浙江城建建设集团有限公司 | 总承包特级等 | 益阳市梓山府三期一标项目 | DZ-23 | 未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；未实行劳动用工实名制管理; | 一般
11 | 湖南思成建设工程有限公司 | 总承包二级等 | 益阳市沅江胭脂湖康养中心建设项目（一期） | DZ-03 | 未按规定对施工现场施工安全重大危险源进行识别和控制管理；施工安全重大危险源的防护保证措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准; | 一般
12 | 湖南邦荣建设工程有限公司 | 专业承包二级等 | 沅江市湘府大楼建设项目 | DZ-03 | 未按规定对施工现场施工安全重大危险源进行识别和控制管理；施工安全重大危险源的防护保证措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准; | 严重
13 | 上海域邦建设集团有限公司 | 总承包一级等 | 长沙绿地星湾配套小学 | DZ-02 | 所承包工程未取得施工许可证擅自施工; | 严重
| 上海域邦建设集团有限公司 | 总承包一级等 | 长沙绿地星湾配套小学 | DZ-18 | 未按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施; | 严重
14 | 筑友智造建设科技集团有限公司 | 总承包一级等 | 长沙汉唐世家2-14#-2-16#、2-19#-2-20#、2-22#-2-26#栋、2-物业大堂、2-地下室（2-14#-2-26#栋）项目 | DZ-23 | 未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；未实行劳动用工实名制管理; | 严重
15 | 重庆渝发建设有限公司 | 总承包特级等 | 雨花区经开区6号地块1#-7#栋、8#栋幼儿园、9#栋及地下室 | DZ-18 | 未按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施(未落实施工工地“8个100%”扬尘防治措施。); | 严重
16 | 中建七局（上海）有限公司 | 总承包特级等 | 长沙世茂云锦1#、4#栋及幼儿园 | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 严重
17 | 株洲中模绿建新材料有限公司 | 专业承包不分等级 | 长沙名士豪庭D14地17、18栋 | D1-1-06 | 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗且情节严重; | 严重
18 | 百盛建设有限公司 | 总承包一级等 | 长沙县金辉星樾云邸（西地块）1、3、6-13、15-18#栋住宅、2/2-1#栋、5/5-1#栋商住及地下室 | DZ-07 | 工程质量保证措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准；工程实物质量达不到工程建设强制性标准要求；施工中存在重大工程质量隐患 | 严重
| 百盛建设有限公司 | 总承包一级等 | 长沙县金辉星樾云邸（西地块）1、3、6-13、15-18#栋住宅、2/2-1#栋、5/5-1#栋商住及地下室 | D1-4-18 | 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案；安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案未得到严格执行; | 严重
19 | 湖南建雅建设工程有限公司 | 总承包一级等 | 长沙“盛地领航城”二期1#、25#栋商业、6#、15#-19#、22#-24#栋住宅、11#栋幼儿园、地下室 | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 严重
20 | 湖南共赢建筑工程有限公司 | 专业承包二级等 | 长沙县榔梨街道梨江中学2019年改扩建工程（4-A#教学楼） | DZ-23 | 未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；未实行劳动用工实名制管理; | 严重
21 | 湖南洵信建设工程有限公司 | 专业承包二级等 | 怀化怀仁生态健康养老产业园 | DZ-08 | 安全生产保证体系及措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准及国家和省有关规定；生产安全实体防护保证措施达不到工程建设强制性标准及国家和省的规定要求；施工中存在重大安全生产隐患; | 严重
22 | 江苏中顺建设集团有限公司 | 总承包一级等 | 怀化印象康桥 | D1-4-03 | 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者危险性较大的专项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督; | 严重
| 江苏中顺建设集团有限公司 | 总承包一级等 | 怀化印象康桥 | DZ-18 | 未按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施; | 严重
23 | 云南城投众和建设集团有限公司 | 施工总承包特级等 | 怀化数博环球（二标） | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 严重
| 云南城投众和建设集团有限公司 | 施工总承包特级等 | 怀化数博环球（二标） | D1-4-05 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 | 严重
24 | 湖南佳兴建设工程有限公司 | 总承包二级等 | 怀化溢高索溪美景 | D1-4-02 | 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除; | 严重
25 | 湖南郴鼎建设项目管理有限公司 | 总承包三级等 | 嘉禾县鑫源小区三期（10#～13#栋）建设工程 | DZ-09 | 拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知 | 严重
26 | 湖南罗洪建筑劳务有限公司 | 劳务不分等级 | 郴州恒大帝景四期 | D1-4-21 | 发生工程质量和生产安全事故; | 严重
27 | 怀化市第二建筑工程公司 | 总承包三级等 | 中方县台泥（怀化）水泥有限公司年产200万吨砂石骨料生产线及矿山石灰石技术改造项目 | D1-4-21 | 发生工程质量和生产安全事故; | 严重
28 | 湖南园艺建筑集团有限公司 | 总承包一级等 | 长沙市天城商业广场1#-7#栋、地下室及11#幼儿园项目 | D1-4-21 | 发生工程质量和生产安全事故; | 严重
29 | 湖南鑫辰建设集团有限公司 | 总承包二级等 | 新化县鑫泰云锦府建设项目 | D1-4-21 | 发生工程质量和生产安全事故; | 严重
30 | 平江县伍市建筑有限责任公司 | 总承包二级等 | 平江县聚慧物流园二期建设项目 | D1-4-21 | 发生工程质量和生产安全事故; | 严重
31 | 湖南一实建设工程有限公司 | 总承包二级等 | 岳阳市经济技术开发区金凤桥消防站建设项目 | D1-4-21 | 发生工程质量和生产安全事故; | 严重
32 | 浙江城建建设集团有限公司 | 总承包特级等 | 张家界新松机器人·欢乐城I标段 | D1-5-01 | 恶意拖欠或克扣劳动者工资；未按规定开设或使用农民工工资专户；未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函 | 严重
33 | 四川优品营造建设工程有限公司 | 总承包二级等 | 郴州中央商务区三期 | DZ-38 | 其他不良行为(项目经理未到岗履职，实时到岗率为零，未在省实名制平台实名认证、考勤); | 严重
| 四川优品营造建设工程有限公司 | 总承包二级等 | 郴州中央商务区三期 | DZ-14 | 未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理; | 严重
34 | 湖南昌华建设集团有限公司 | 总承包二级等 | 郴州君临华庭 | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 严重
35 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 总承包一级等 | 国网湖南郴州安仁县电力公司物资仓储点 | D1-3-01 | 在施工中偷工减料；使用不合格的建筑材料（含消防）、建筑构(配)件和设备；不按照工程设计图示或者施工技术标准施工的其他行为; | 严重
36 | 湖北中进建设工程有限公司 | 专业承包一级等 | 衡南县生活垃圾焚烧发电项目 | DZ-23 | 未按规定开设或者使用农民工工资专用账户；未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函；未实行劳动用工实名制管理; | 严重
37 | 湖南子任建设有限公司 | 总承包三级等 | 湖南湘江新区工程机械配套产业园标准厂房基础设施建设项目一期二批施工 | DZ-12 | 拒绝或者放弃按照其投标文件中标；拒绝按照招标文件和其投标文件在规定时间内签订施工承包合同 ; | 严重
38 | 湖南中彩荣豪建筑安装有限公司 | 专业承包三级等 | 益阳奥士康湖南基地三期项目（一期）-倒班楼A、B | JZ-04 | 出租未按规定进行定期检验检测或检验检测不合格的施工机械设备、施工机具及配件、周转材料; | 严重
| 湖南中彩荣豪建筑安装有限公司 | 专业承包三级等 | 益阳奥士康湖南基地三期项目（一期）-倒班楼A、B | JZ-05 | 出租的机械设备、配件，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; | 严重
39 | 湖南熙恒建设有限公司 | 专业承包二级等 | 邵东江南明珠 | D1-4-02 | 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除; | 严重
|  |  |  | D1-4-19 | 主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，作业人员不服管理，违反规章制度和操作规程冒险作业；
|  |  |  | DZ-02 | 所承包工程未取得施工许可证擅自施工;
40 | 湖南舜颐项目管理有限公司 | 总承包三级等 | 新田县职业中专光大综合实训楼建设工程 | DZ-14 | 未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理; | 一般
|  |  |  | D1-4-19 | 主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责；作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业;
41 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 总承包二级等 | 新田县老年大学综合教学楼工程 | D1-4-19 | 主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责；作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业; | 一般
|  |  |  | DZ-14 | 未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理;
42 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 总承包一级等 | 南县辉达时代广场 | DZ-09 | 拒不执行工程监理单位有关工程质量和安全生产的指令；拒不执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构发出的整改或停止施工通知; | 一般
43 | 重庆阳成建筑工程有限公司 | 总承包二级等 | 花垣县御璟天宸项目1#2#号楼及地下车库 | DZ-07 | 工程质量保证措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准；工程实物质量达不到工程建设强制性标准要求；施工中存在重大工程质量隐患; | 严重
|  |  |  | DZ-08 | 安全生产保证体系及措施不到位、不落实或违反工程建设强制性标准及国家和省有关规定；生产安全实体防护保证措施达不到工程建设强制性标准及国家和省的规定要求。;

## 监理企业
三、监理企业（共24家）
序号 | 单 位 名 称 | 资 质 | 工 程 项 目 名 称 | 不 良 行 为 记 录
|  |  |  | 行为代码 | 内 容 | 性 质
1 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 甲级等 | 安化县奎溪镇幸福小区（公租房） | E1-3-07 | 未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家和省有关规定实施工程质量和安全生产监理，或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位; | 一般
2 | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 甲级等 | 常德中梁.滨江首府 | E1-3-07 | 未依照法律法规和国家有关规定实施安全生产监理，履行安全生产监理职责不及时、不到位。; | 严重
3 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 甲级等 | 郴州恒大帝景四期 | EZ-12 | 因监理失职发生工程质量和生产安全事故; | 严重
4 | 湖南吉康项目管理有限公司 | 甲级等 | 耒阳市紫荆府开发苑 | EZ-10 | 同意未依法取得施工许可证或开工报告的工程施工；对未依法取得施工许可证或开工报告擅自施工的行为，未及时书面报告相关建设主管部门或其工程质量监督机构; | 严重
5 | 湖南核威工程监理有限公司 | 甲级等 | 花垣时代广场1期 | EZ-19 | 其他不良行为（未按要求落实实名制管理工作，关键岗位人员实时到岗率为0等）; | 严重
6 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 甲级等 | 邵阳市上善珑湖公馆项目第一标段、第二标段 | E1-2-02 | 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标; | 严重
7 | 新宁县永固商品混凝土有限公司 | 预拌商品混凝土专业承包; | —— | EZ-09 | 执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构的有关通知不到位、不及时; | 一般
8 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 甲级等 | 益阳市梓湖御园二期三标项目 | EZ-19 | 其他不良行为(未督促施工单位实行劳动用工实名制管理); | 一般
9 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 甲级等 | 益阳市梓山府三期一标项目 | EZ-19 | 其他不良行为(未督促施工单位实行劳动用工实名制管理); | 一般
10 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 甲级等 | 长沙绿地星湾配套小学项目 | EZ-19 | 其他不良行为(未督促施工单位现场落实大气污染防治相关要求,扬尘防治“8个100%”措施不到位，且未落实质量安全监督机构的整改要求。); | 严重
11 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 甲级等 | 长沙汉唐世家2-14#-2-16#、2-19#-2-20#、2-22#-2-26#栋、2-物业大堂、2-地下室（2-14#-2-26#栋）项目 | EZ-19 | 其他不良行为(未严格督促施工单位实时录入建筑工人实名制考勤信息；未督促施工单位项目部关键岗位人员进行实名认证；未督促施工单位完善农民工工资管理制度。); | 严重
12 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 甲级等 | 武广新都华府三期3#、8#、9#、10#栋及D区地下室 | EZ-08 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位; | 严重
13 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 甲级等 | 长沙县荣盛花语城二期4-9#栋、20-25#栋、S1#栋商业、幼儿园及一批次地下室 | EZ-09 | 执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构的有关通知不到位、不及时; | 严重
14 | 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司 | 甲级等 | 长沙县橘郡住宅小区（二期）C2区（C18a/C18b/C20a/C20b/C21/商业、地下室2） | EZ-08 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位; | 严重
15 | 湖南华越工程管理有限公司 | 甲级等 | 长沙县和顺府一期2#、7-9#、12-15#、16#-A、16#-B、17#幼儿园、S2#、S6#、1.1期地下室、1.2期地下室工程 | EZ-08 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位; | 严重
16 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 甲级等 | 中方县中福新城 | E1-3-07 | 未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家和省有关规定实施工程质量和安全生产监理，或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位; | 严重
17 | 福建安华发展有限公司 | 甲级等 | 怀化怀仁生态健康养老产业园 | E1-3-07 | 未依照法律法规和国家有关规定实施安全生产监理，履行安全生产监理职责不及时、不到位。; | 严重
18 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 甲级; | 中方县台泥（怀化）水泥有限公司年产200万吨砂石骨料生产线及矿山石灰石技术改造项目 | EZ-12 | 因监理失职发生工程质量和生产安全事故; | 严重
19 | 张家界市建设监理有限责任公司 | 甲级等 | 怀化溢高索溪美景 | E1-3-07 | 未依照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家和省有关规定实施工程质量和安全生产监理，或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位; | 严重
20 | 广东华迪工程管理有限公司 | 乙级等 | 郴州麓峰春晓 | E1-3-05 | 发现工程质量及安全生产隐患未及时书面通知施工单位整改或者停止施工; | 严重
| 广东华迪工程管理有限公司 | 工程监理市政公用工程专业乙级 ; | 郴州麓峰春晓 | EZ-08 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位; | 严重
21 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 甲级等 | 国网湖南郴州安仁县电力公司物资仓储点 | E1-3-02 | 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字; | 严重
22 | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公 | 甲级等 | 邵阳市晨曦悦府住宅小区2-1、2-2、3-1、3-2、8-1、8-2、9-1、9-2、10、S2、S3、地下室工程 | EZ-08 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位; | 严重
|  |  |  | EZ-09 | 执行相关建设主管部门及其工程质量和安全生产监督机构的有关通知不到位、不及时;
23 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 甲级等 | 临武碧桂园（滨江花园）二期二标段 | E1-3-07 | 未依照法律法规和国家有关规定实施安全生产监理，履行安全生产监理职责不及时、不到位。; | 严重
|  |  |  | EZ-08 | 工程项目监理关键岗位人员不到位。;
24 | 重庆金山建设监理有限公司 | 甲级等 | 花垣县御璟天宸项目1#2#号楼及地下车库 | E1-3-07 | 未按照法律、法规和工程建设强制性标准以及国家和省有关规定实施工程质量和安全生产监理，或者依法履行工程质量和安全生产监理职责不及时、不到位; | 严重

## 其他单位
四、其他单位（共38家）
序号 | 单 位 名 称 | 资 质 | 工 程 项 目 名 称 | 不 良 行 为 记 录
|  |  |  | 行为代码 | 内 容 | 性 质
1 | 邵阳市森旺建筑设备租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 邵东宏喆书院 | JZ-11 | 其他不良行为（擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节）; | 严重
2 | 邵阳市润德建筑设备租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包二级等 | 邵东缤纷环球城 | JZ-11 | 其他不良行为（擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节）; | 严重
3 | 湖南鑫润建筑机械设备租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 临湘市人防应急指挥中心建设项目 | JZ-09 | 施工起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，未按规定出具自检合格证明；或未向施工单位进行安全使用说明；或未办理安装验收手续并签字; | 一般
4 | 张家界市经济开发区宏鑫建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | —— | KZ-13,KZ-17 | 出售不合格的预拌混凝土和预制构（配）件; | 严重
5 | 长沙同发建筑设备安装有限公司 | —— | 长沙宝能公馆1#、2#、3#塔吊安拆维保 | JZ-11 | 其他不良行为(安拆维保的塔吊经检验检测不合格); | 严重
6 | 沧州恒祥工程材料有限公司 | —— | 长沙浏阳河国际文化科创基地一期（A区） | JZ-05 | 出租的机械设备、配件，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; | 严重
7 | 长沙正龙建筑设备租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | 长沙东唐兴愿1#、2#栋及地下室塔吊安装 | JZ-11 | 其他不良行为(对塔吊的维修保养不认真、不负责，对不合格的塔吊验收为合格塔吊); | 一般
8 | 长沙宏宇建筑工程检测有限公司 | 预拌混凝土专业承包 | 长沙世茂云锦1#、4#栋及幼儿园 | HZ-01 | 未按规范和有关规定要求出具检测试验数据、报告; | 严重
9 | 湖南腾瑞建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | —— | KZ-17 | 其他不良行为;(未严格落实原材料进场验收管理制度) | 严重
10 | 长沙南方新材料科技有限公司远固分公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | —— | KZ-17 | 其他不良行为;(未严格落实原材料进场验收管理制度) | 严重
11 | 湖南悍马建设工程有限公司 | 甲级等 | 长沙广正楼1-2#栋 | CZ-06 | 擅自修改已经审查合格的施工图; | 严重
12 | 株洲中模绿建新材料有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级; | 长沙淏达蔚轩1-5#住宅、6#商住、7-8#栋、托儿所、垃圾站及地下室 | JZ-05 | 出租的机械设备、配件，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; | 一般
13 | 武汉叠安科技有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级; | 长沙县日盛湖湘花苑住宅小区三期5#、6#、13#栋 | JZ-05 | 出租的机械设备、配件，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; | 一般
14 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 甲级等 | 株洲香江悦府（四、五期） | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
15 | 邵阳市双清区鑫旺电动吊篮租赁中心 | —— | 怀化海盟·山水豪庭一标 | JZ-05 | 出租的机械设备、配件，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; | 一般
16 | 长沙雷普建筑工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 嘉禾碧桂园2#、3#、8#—13#、18#—20#栋及地下室工程 | JZ-11 | 安装不合格机械设备配件 | 严重
17 | 郴州金塔起重设备安装有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 郴州林邑星城地块二项目 | JZ-11 | 其他不良行为(机械设备未按要求配齐有效的保险、限位等安全装置); | 严重
18 | 湖南省广腾建设有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 郴州林邑星城地块二项目 | JZ-11 | 其他不良行为(机械设备未按要求配齐有效的保险、限位等安全装置); | 严重
19 | 深圳市新鹏都装饰工程有限公司 | 设计资质等 | 中国银行岳阳市岳阳楼支行装饰工程 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
20 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | 设计资质等 | 岳阳恒大养生谷G标段 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
21 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | 设计资质等 | 岳阳木里港学校新建工程 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
22 | 湖南中化恒科工程设计有限公司 | 设计资质等 | 岳阳恒盛（泰和）加油站 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
23 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 设计资质等 | 岳阳楼区蔡家社区幼儿园室内装修 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
24 | 张家界远大住宅工业有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 张家界君天公馆 | KZ-04 | 出借资质证书； | 严重
| 张家界远大住宅工业有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 张家界君天公馆 | KZ-05 | 未建立或未严格执行质量管理制度； | 严重
25 | 海湾工程有限公司 | 设计乙级等 | 桂东县中和加油站 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 一般
26 | 山东新活新材料科技有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 道州云溪府项目一期 | JZ-09 | 施工起重机械设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，未按规定出具自检合格证明；或未向施工单位进行安全使用说明；或未办理安装验收手续并签字; | 严重
27 | 湖南鹏康设备安装有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 桃江县教师发展中心及其附属九年一贯制学校项目 | JZ-05 | 出租的机械设备、配件，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置; | 严重
|  |  |  | JZ-08 | 不按规定接受建设主管部门及其安全生产监督机构的监督检查;
28 | 浙江地标建筑设计有限公司 | 甲级等 | 长沙市维也纳酒店钱隆世家店室内装修工程等7个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
29 | 广西富盟工程设计有限公司 | 甲级等 | 长沙市易达塑业车间二、车间三项目等6个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
30 | 四川林峰脉建设工程有限公司 | 乙级等 | 长沙市方正证券股份有限公司保利办公室室内装修工程等8个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
31 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 甲级等 | 长沙市湾田和悦家园二期等10个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
32 | 智信安装集团有限公司 | 乙级等 | 长沙市湖南盘加食品销售有限公司室内装修工程等13个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
33 | 湖南大雅建筑设计有限公司 | 甲级等 | 长沙市大湖苑限价房居住小区等8个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
34 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 甲级等 | 长沙学院综合楼改造工程等12个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
35 | 长沙凤凰建筑设计有限公司 | 甲级等 | 长沙县中医院二甲创建配套项目等8个项目 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计; | 严重
36 | 长沙沃德建筑设备安装有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级等 | 临湘桂语江南 | JZ-11 | 其他不良行为(塔吊维保记录不足、现场维保记录不真实，维保单位未按规定履行维保义务。); | 严重
37 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 甲级等 | 岳阳金茂和茂苑（5号地块） | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计 | 一般
38 | 中韬沛技术有限公司 | 乙级等 | 岳阳市工程机械设备市场第一期1、2号栋 | C1-3-01 | 未按照工程建设强制性标准进行设计 | 一般