关于

湖南省装配式混凝土结构工程施工质量安全监督管理工作导则

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为推进我省建筑产业现代化健康发展，规范装配式混凝土结构工程参建各方质量和安全行为，保障工程质量和施工安全，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋结构和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房城乡建设部令第5号）以及住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质〔2014〕154号）等法律法规及国家相关技术标准，结合我省实际，制定本导则。

第二条  本导则所称装配式混凝土结构工程，是指主体结构全部或部分采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构工程。

第三条  湖南省行政区域内装配式混凝土结构工程的建设及相关质量安全监督管理活动，适用本导则。

第四条  省住房城乡建设主管部门负责全省装配式混凝土结构工程的质量安全监督管理工作。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内装配式混凝土结构工程的质量安全监督管理工作。

第五条  鼓励装配式混凝土结构工程实行设计、构件生产、施工一体化的总承包模式；鼓励装配式混凝土结构工程实行全装修；鼓励通过信息化系统实现装配式混凝土结构工程全过程质量安全管理和质量安全责任追溯；鼓励相关单位通过购买工程质量安全保险等方式降低质量安全风险。

第二章  基本规定

第六条  装配式混凝土结构工程的建设、设计、施工、监理等工程质量安全责任主体，以及施工图审查、预制构件及部品生产、工程质量检测等与工程质量安全有关的单位，应当建立健全质量安全保证体系，落实工程质量终身责任，依法对工程质量负责。

第七条  实施首批预制构件生产驻厂监造制度，项目建设单位（监理单位）应当组织施工单位对首批预制构件生产过程进行驻厂监造。

第八条 预制装配式混凝土项目预制构件安装宜以首层或首个有代表性施工段为样板进行试拼装，研究确定后续施工方案、明确质量安全控制措施及其关键控制点后方可进行批量生产。

第九条  根据装配式混凝土结构工程的特点，应对相关管理人员、预制构件吊装及连接灌浆等作业人员进行专项技术培训，合格后方可从事该项工作。

第三章  质量安全责任

第十条  建设单位

（一）建设单位应当将工程发包给具有相应资质的设计、施工单位。

（二）建设单位应当将施工图设计文件委托施工图审查机构进行审查。不得擅自变更经审查的施工图设计文件，确需变更的，应当按规定程序办理设计变更手续，涉及结构安全、使用功能、预制装配率变化等方面的重大变更，应当委托原施工图审查机构重新进行审查。

（三）建设单位应当负责组织图纸会审及设计交底工作，应按相关文件要求组织开展工程质量常见问题专项治理工作。

（四）建设单位应当将装配式混凝土结构的预制构件制作、施工安装、装饰装修、机电安装等全部工程量纳入施工总承包管理，不得肢解发包工程，不得指定分包单位，不得违反合同约定提供结构材料、构件及部品、部件。

（五）建设单位应当组织首批构配件生产、进场验收，组织首层装配式结构验收、组织子分部验收。

（六）建设单位应根据结构施工特点，配足安全文明施工措施费用。

（七）建设单位应根据装配式混凝土结构工程的特点，总体协调全面工作，在工程建设的全过程中，建设单位应当承担装配式混凝土结构设计、构件制作、施工各方之间的综合管理协调责任，促进各方之间的紧密协作。

第十一条 设计单位

（一）施工图设计文件应满足装配式建筑设计文件编制深度要求，明确装配式建筑的结构类型、预制装配率、预制构件部位、预制构件种类、预制构件之间和预制构件与主体现浇构件之间的节点连接设计，按相关规定提交设计专篇。

（二）设计单位应当加强建筑、结构、电气、设备等各专业之间的沟通协作，所出具的施工图设计文件应当对预制构件的尺寸、节点构造、装饰装修及机电安装预留预埋等提出具体技术要求。

（三）设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向预制构件生产企业、施工单位进行设计交底。

（四）设计单位应协助预制构件生产企业、施工单位结合构件吊点、塔吊和施工机械附墙预埋件、脚手架拉结等因素，提出方便构件生产及后续施工、确保质量安全的措施。

（五）设计单位应当按照规定程序签发设计变更、技术洽商联系单等文件。

（六）设计单位应当参加首层装配结构与其下部现浇结构之间节点连接部位质量验收及装配式混凝土结构子分部工程质量验收。

（七）设计单位应当参与工程质量事故及有关结构安全、主要使用功能质量问题的原因分析，并参与制定相应技术处理方案。

第十二条  施工图审查机构

（一）审查程序、内容等应当符合《房屋结构和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定。

（二）施工图审查机构应当对装配式混凝土结构的抗震设计、结构构件拆分及节点连接设计、装饰装修及机电安装预留预埋设计等涉及结构安全和保温、防水等主要使用功能的关键环节进行重点审查。

（三）对于施工图设计文件中采用的新技术、超限结构体系等涉及工程结构安全且无国家、行业和地方技术标准的，建设单位应在项目初步设计阶段自行组织安全性论证，相关论证意见应当作为项目初步设计审查申报材料一并上报住房城乡建设主管部门。施工图审查机构在项目施工图审查阶段应将施工图文件是否符合安全性论证意见列为重点审查内容。

第十三条  构件生产企业

（一）预制构件生产企业应当具备预拌混凝土专业企业资质，且企业质量保证体系应当满足本导则附件1基本标准的规定。

（二）预制构件生产企业或其委托具有相应资质的设计单位应依据经审查合格的施工图设计文件进行预制构件加工图设计，具体包括：预制构件模板图、配筋图、夹心外墙板拉结件布置图、水电预留预埋布置图、施工预留预埋布置图等，并经原施工图设计单位审核签章认可。

（三）构件生产企业应当根据施工图设计文件、构件制作详图和相关技术标准编制构件生产制作方案，经企业技术负责人及施工单位项目技术负责人审核、监理单位项目总监审批后实施。

（四）构件生产前，应当会同施工单位制定原材料和产品质量检测检验计划报项目总监理工程师批准。

（五）构件生产企业应当建立健全原材料质量检测制度并满足以下生产条件：

1．企业内部试验室应实行质量责任人负责制，所有配合比试验、质量检测报告必须由试验室主任签发；

2．检测程序、检测方案等管理应符合《建设工程质量检测管理办法》、《房屋结构和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618）等规章及技术标准的规定；

3．应严格按照有关规范、标准要求对原材料进行进场验收和取样检测，经检验、检测合格后方可使用，严禁使用未经检测或者检测不合格的原材料，检测原始记录应留存。

（六）构件生产企业应当建立健全混凝土制备质量管理制度并满足以下生产条件：

1．制备混凝土所需原材料的存放条件：水泥和掺合料应使用筒仓存放，不同生产单位的原材料不得混仓，存储时应保持密封、干燥；骨料应按品种、规格分别堆放，不得混入杂物；骨料堆放场地的地面应做硬化处理，并应采取排水、防尘和防雨等措施；液体外加剂应放置于阴凉干燥处，应防止日晒、污染、浸水；

2．混凝土配合比设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定，特殊要求混凝土应单独配置；

3．混凝土制备过程的质量控制应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）等现行有关规范、标准的规定；制备过程中应当严格按照有关规范、标准要求进行计量，严禁随意调整配合比。

（七）构件生产企业应当建立健全预制构件制作质量检验制度并满足以下条件：

1．应当与施工单位委托有资质的第三方检测机构对钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性进行工艺检验，未进行工艺检验或工艺检验不合格的，严禁生产；

2．构件生产前，应当就构件生产制作过程关键工序、关键部位的施工工艺向工人进行技术交底；

3．构件生产过程中，应当对隐蔽工程和每一检验批进行验收并形成纸质和影像记录，隐蔽工程和检验批未经检查验收或者验收不合格的，不得进入下道工序施工；

4．应当建立构件成品质量出厂检验和编码标识制度，在所生产的每一件构件显著位置进行唯一性标识，并提供构件出厂合格证和使用说明书。预制构件出厂应进行质量检验并进行标识，检验不合格或标识不全的不得出厂，预制构件出厂前质量检验具体内容如下：

（1）型式检验

①不同混凝土强度、规格、材料、工艺的预制构件每年应由国家、部、省主管部门认可的检测机构进行型式检验，提供检验合格报告。

②型式检验报告的内容应包括混凝土强度、外观质量、外形几何尺寸、耐久性能、耐火性能、钢筋保护层厚度等；对涉及结构安全的构件应进行承载力等结构性能检验；对外墙、屋面等有防水防渗要求的构件应进行抗渗性能检验。

（2）结构性能检验

预制构件应按检验批进行结构性能检验，检验批未检验或检验不合格的预制构件不得出厂使用。

预制构件结构性能检验应按标准图或设计要求的试验参数实施。

检验内容、数量、方法等应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及相关规定。

（3）出厂检验

出厂检验由生产厂家专职质检人员等组织具体实施；

预制构件出厂前应进行混凝土强度、观感质量、外形尺寸、预埋件、钢筋位置安装偏差等检验，隐蔽工程检查验收记录应该齐全，其检验批的划分应符合相应规范规定；

按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204相关规定，预制构件出厂检验观感质量不宜有一般缺陷，不应有严重缺陷。存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷等一般缺陷的构件，应按技术处理方案进行处理；存在严重缺陷的构件，一律不得出厂；

预制构件出厂的预留钢筋、连接件、预埋件和预留孔洞的规格、数量、位置等应符合设计要求，允许偏差应符合相应规范要求。

检验合格的预制构件应在构件表面醒目位置标明工程名称、执行标准、构件型号、制作浇筑日期、合格/修补状态、生产单位及质量验收标识、质检人、监理人等信息，检验不合格、标识不全的产品不得出厂。

（八）预制构件存放及运输过程中，构件生产企业或运输单位应当采取可靠措施避免构件受损、破坏。

（九）构件生产企业应当及时收集整理构件生产制作过程的质量控制资料，生产制作过程按规定全程进行信息化管理，要求生产过程资料真实、完整、及时有效，不得弄虚作假。

（十）构件生产企业应当加强生产环节生产过程的设备安全、消防安全、用电安全等工作。

第十四条 施工单位

（一）施工单位应当按照下列要求对预制构件生产制作过程履行施工总承包质量安全管理责任：

1．对预制构件生产企业编制的构件生产制作方案进行审核确认；

2．构件生产前，会同构件生产企业委托有资质的第三方检测机构对钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性进行工艺检验；

3．会同监理单位实施首批预制构件生产制作过程的驻厂监造，对首批构件的原材料试验检测、混凝土制备过程进行质量检查，参与首批构件成型制作过程的隐蔽工程和检验批的质量验收；

4．对后续预制构件的生产制作过程，可根据进入施工现场的构件质量水平的稳定性，采取相应措施；

5．协助产品运输过程，提供平整场地，制定吊装预案。

（二）施工单位应当根据施工图设计文件、构件制作详图和相关技术标准编制施工组织设计，基本内容要求如下：

1．施工计划：包括总体施工进度计划、预制构件需求计划、构件安装计划、预制构件生产计划等；

2．预制构配件运输及堆放质量安全保证措施：应进行预制构件场外及场内起吊、运输、码放承载力验算等，明确构件装车场内及吊装顺序、装车及场内码放及固定方式、限载层数、防损防污等措施；

3．预制构件吊装质量安全保证措施：应进行构件支撑系统和临时固定装置承载力施工验算等，明确混凝土强度最低起吊限值，明确吊装方式、设备选型、配套吊具种类、规格型号和吊装作业相关人员配备要求及相关质量安全职责，明确吊装前应完成的相关准备工作和构件安装过程中构件就位、调节、临时支撑、固定的基本方法和操作要点；

4．预制构件安装连接节点施工方案：应明确首层装配结构与其下部现浇结构连接、构件安装节点连接处钢筋或预埋件接头连接方法、构件结合面表面处理措施、构件连接处现浇混凝土模板固定措施及混凝土浇筑施工、构件拼缝、外墙及拼缝防裂密封防水处理措施等内容；

5．质量检验检测和验收要求：应明确现浇混凝土、钢筋等原材料及预制构件涉及安全、节能、主要使用功能等检验检测方案和分部、分项、检验批等工程质量验收方案。

（三）施工单位应当就预制构件施工安装关键工序、关键部位的施工工艺向施工操作人员进行技术交底。

（四）施工单位应当建立健全预制构件施工安装质量检查验收制度：

1．会同预制构件生产企业、监理单位对进入施工现场的预制构件出厂合格标识、外观质量及其质量控制资料等进行验收，未经进场验收或进场验收不合格的预制构件，不得用于工程项目上。

2．对预制构件连接灌浆作业进行全过程质量管控，并形成可追溯的文档记录资料及影像记录资料；

3．对预制构件施工安装过程的隐蔽工程和检验批进行自检、评定，合格后通知工程监理单位进行验收，隐蔽工程和检验批未经验收或者验收不合格，不得进入下道工序施工。

（五）施工单位应当与建设、监理、设计单位共同制定装配式混凝土结构工程的验收方案并遵照执行，验收应在施工单位和构件生产单位共同组织的自检验收合格基础上进行。工程验收可以分段进行。

（六）施工单位应当及时收集整理预制构件进场验收及施工安装过程的质量控制资料和按规定进行信息化管理，并对资料的真实性、准确性、完整性、有效性负责，不得弄虚作假。

（七）施工单位应加强预制构件施工过程中的安全措施，严格按规范、专项方案进行安全技术交底及相关安全措施的落实检查。对于采取新材料、新设备、新工艺的装配式建筑专用的操作平台、高处临边作业的防护措施等，其专项方案应按规定通过专家论证。以下情形之一，施工单位应组织相关专家对预制构件安装施工专项方案质量保证措施进行专家论证：

1．结构单体总层数超过15层、总高度超过45米或群体结构总规模超过2万m2；

2．所选结构体系没有相应施工规范和质量验收规范。

（八）施工单位应大力推进BIM技术的运用，以达到工序、工艺设施设备符合质量安全的相关要求。

第十五条   监理单位

（一）监理单位应当根据施工图设计文件、构件制作详图和相关技术标准，编制监理规划和专项监理细则，经审批后实施。

（二）监理单位应当对预制构件生产企业的质量保证体系进行审核。

（三）监理单位应当对预制构件生产企业编制的构件制作方案及施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案进行审批。

（四）监理单位应当按下列要求对预制构件的生产制作过程进行监理：

1．构件生产前，对钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性工艺检验进行见证取样送检；

2．组织施工单位实施首批预制构件生产制作过程的驻厂监造，对首批构件的混凝土制备过程进行旁站监理，对首批构件成型制作过程的隐蔽工程和检验批进行质量验收；

3．除首批预制构件监理单位必须驻厂监造外，对进场不做结构性能检验的预制构件，监理单位应当驻厂监督其生产制作过程；

4．对后续预制构件生产制作过程，可根据进入施工现场的构件质量水平的稳定性，采取巡视、平行检验等监理措施。

（五）监理单位应当按下列要求对预制构件的施工安装过程进行监理：

1．组织施工单位、构件生产企业对进入施工现场的预制构件进行质量验收；

2．核查施工管理人员、预制构件吊装及连接灌浆等作业人员的培训情况；对首层装配结构与其下部现浇结构连接、预制构件连接灌浆等关键工序、关键部位实施旁站；对外围护预制构件密封防水施工进行重点巡视；

3．对预制构件施工安装过程的隐蔽工程和检验批进行质量验收并形成纸质及影像记录。

（六）监理单位发现构件生产企业和施工单位违反规范规定或未按设计要求生产、施工的，应当及时签发监理文件要求整改，未整改或整改不合格的不予验收；危害结构安全的，监理单位应当及时向建设单位和工程所在地住房城乡建设行政主管部门或其监督机构报告。

（七）监理单位应当及时、同步收集整理工程监理资料和按规定进行信息化处理，并对资料的真实性、准确性、完整性、有效性负责，不得弄虚作假。

第四章  工程质量安全监督

第十六条   工程质量安全监督机构在项目开工前应督促建设、勘察、设计、施工、监理单位及预制构件企业提交法定代表人签署的授权委托书、项目负责人签署质量终身责任承诺书和安全责任承诺书。

第十七条  工程质量安全监督机构应将项目预制构件生产、施工、验收等监督情况纳入质量安全监督报告；工程竣工验收备案时，备案机关应将项目预制构件生产、施工、验收及监督情况等纳入竣工验收备案的范围。

第十八条  工程质量安全监督机构应严格按照工程质量安全监督规范化的要求，对装配式混凝土结构工程实施质量安全监督并及时将有关监管信息录入一体化平台，应包括下列工作内容：

（一）编制质量安全监督计划和进行质量安全监督交底；

（二）对装配式混凝土结构工程项目施工现场基础保证条件和预制构件生产条件及其质量安全保证体系进行抽查；

（三）对建设、设计、施工、监理单位及预制构件生产企业的质量安全行为进行抽查；

（四）对预制构件的原材料、混凝土制备、制作成型过程、成品实物质量及相关质量控制资料进行抽查；

（五）对预制构件安装、后浇混凝土施工过程中关键工序、关键部位的实体质量及相关质量控制资料进行抽查；

（六）对项目安全防护文明施工措施费拨付及使用、重大危险源的识别和控制、现场安全文明施工等进行抽查。

第十九条  装配式混凝土结构工程质量监督工作的具体实施，可参照《湖南省装配式混凝土结构工程质量监督实施要点》（附件2）执行。

第二十条  装配式混凝土结构工程安全监督工作的具体实施，可参照《湖南省装配式混凝土结构工程施工现场安全监督实施要点》（附件3）执行。

第五章  工程质量验收

二十一条   装配式混凝土结构工程质量检查验收包括预制构件生产质量验收和工程施工质量验收。

第二十二条  装配式混凝土结构工程预制构件生产质量验收。在预制构件生产制作过程中，应按照相关规范标准规定进行主要材料、构配件及设备等进场、隐蔽工程、生产过程、出厂等质量检查验收。

第二十三条 装配式混凝土结构工程施工质量验收。在装配式混凝土结构工程施工过程中，应按照相关规范标准规定进行以下验收：

（一）预制构件、主要材料、构配件、器具及设备等进场检验；

（二）模板与支撑、钢筋、混凝土、预制构件安装等检验批及分项工程验收；

（三）钢筋、结构预埋件、螺栓连接、预留管线等隐蔽工程验收；

（四）现浇及预制构件混凝土强度、钢筋直径、间距及保护层结构实体检验；

（五）装配式混凝土结构子分部工程验收；

（六）其他需要验收的部分。

第二十四条 验收组织

（一）预制构件产品进场验收由施工单位组织，应当进行全数验收，并经监理单位抽检合格后方可使用；发现存在影响结构质量或吊装安全的缺陷时，不得验收通过。

（二）首层装配结构与其下部现浇结构连接验收由建设单位组织设计、施工、监理和预制构配件生产企业共同验收，重点对连接形式、连接质量、防水处理、固定形式、水电安装等质量进行验收。

（三）主体结构工程验收不合格不得进行装修、安装等穿插施工，主体结构工程验收可按照验收方案确定的5～10层组织分阶段验收，由总监理工程师组织建设、施工、设计和预制构配件生产企业共同验收。

（四）装配式结构子分部验收由建设单位依据相关现行规范标准组织设计、施工、监理和预制构配件生产企业共同验收并形成验收意见，对现行规范标准中未包括验收内容，应组织专家论证验收。

第二十五条  装配式结构子分部质量保证资料应包含以下内容：

（一）建设、施工、监理、设计、预制构配件生产企业编制的有关设计文件、施工组织方案、设计交底及审批文件；

（二）主要建材、保温拉结件、连接件、灌浆料和预制构配件生产合格证、性能检验记录、开箱验收记录、复检（复试）报告等；

（三）施工记录（含测量记录、吊装记录、安装记录、灌浆或连接记录和影像资料、监理旁站记录等）；

（四）检验报告（含钢筋连接、灌浆料浆体强度、后浇混凝土强度、子分部实体检验等检测报告）；

（五）验收记录（含隐蔽验收记录、连接构造节点、钢筋套筒灌浆或浆锚、外墙防水处理、自检、交接检、分项分部验收记录等）；

（六）工程重大质量事故处理方案及验收记录；

（七）其他应提供的质量文件（保温节能、防水检验等）。

第六章  附  则

第二十六条  装配式混凝土结构工程的质量安全监督管理除执行本导则外，尚应遵守国家、省现行有关法律、法规、规章及技术标准的规定。

第二十七条  本导则自2016年 月   日起施行。

附件：1．湖南省预制构件生产企业质量保证体系基本标准

2．湖南省装配式混凝土结构工程质量监督实施要点

3．湖南省装配式混凝土结构工程施工现场安全监督实施要点

附件1

湖南省预制构件生产企业质量保证体系基本标准

1.1技术负责人

企业技术负责人应具有10年及以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册结构师执业资格。

1.2深化设计能力

配备构件制作详图设计师，具有构件制作详图的设计能力，构件制作详图设计师结构专业不少于3人，暖通、给排水和电气等专业各不少于1人；

结构专业人员应具有二级注册结构工程师及以上执业资格，并具有3年及以上结构设计工作经历；

暖通、给排水和电气等其他专业人员应具有工程类本专业工程师及以上技术职称，并具有3年及以上专业工作经历。

不具备上述条件的生产企业，应当委托具有相应设计资质的单位承担。

1.3试验检测能力

设置企业内部试验室，配备试验室主任、检测人员及相关检测设备，具备对构件生产所需常用原材料的试验检测能力。

试验室主任应具有工程类工程师及以上技术职称，5年及以上工程质量检测工作经历，并取得经省级建设主管部门考核合格后颁发的岗位资格证书。

检测人员配备数量应能满足企业生产的实际需要并不少于6人，所有检测人员均应取得经省级建设主管部门考核合格后颁发的岗位资格证书。

试验室的检测能力应与所生产构件的实际需要相适应，并至少具备以下常用原材料的检测能力：

1．砂、石物理力学性能试验；

2．水泥性能试验；

3．钢筋重量偏差及力学性能试验；

4．钢筋焊接或机械连接力学性能试验；

5．混凝土配合比设计及物理力学性能试验。

对外加剂及掺合料、钢筋连接套筒、保温材料及连接件、预应力张拉设备及应力测定仪的校验等项目，不具备检测能力的，应当委托具有相应资质的检测机构进行试验检测。

试验室的检测场所、检测设备等配置应满足实际需要，并按有关规定进行检定及校准，满足《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强建设工程质量检测监督管理的通知》（湘建建〔2014〕59号）中相关规定的要求；

检测设备的操作系统应按湖南省住房和城乡建设厅《关于建立全省建设工程质量检测监管信息系统的通知》（湘建建〔2015〕24号）相关要求，建立检测试验信息管理系统，实现检验检测过程的在线监控和数据、报告实时上传。各类力学性能试验机应实行数据自动采集。

试配室（成型室）和检测工作场所均应实施全程视频监控。

1.4混凝土制备能力

具备构件生产所需混凝土的制备能力，配备混凝土制备技术负责人及相关生产设备。

混凝土制备技术负责人应具有工程类工程师及以上技术职称，5年及以上预拌混凝土配合比设计工作经历。

混凝土生产设备的生产能力应能满足实际需要，并应符合《混凝土搅拌机》（GB/T9142）、《混凝土搅拌站（楼）》（GB/T10171）等技术标准的规定。

混凝土生产设备的操作系统应能自动采集每盘混凝土各种原材料实际用量数据；混凝土制备用各类计量器具必须按规定由法定计量部门定期检定或校准。

1.5构件制作能力

具备模具拼装、钢筋下料加工及安装、混凝土布料及振捣、构件脱模及蒸养的成套生产设备；模具配置数量、钢筋存放仓库及加工场地面积、蒸养设备容量等应能满足生产的实际需要。

配备专职质量管理人员，专职质量管理人员不应少于2人，并应具有工程类工程师及以上技术职称，5年及以上施工质量管理工作经历。

产业工人的配备数量应能满足生产的实际需要，并应对产业工人进行专业操作技能岗位培训，合格后方可上岗；钢筋焊接、机械连接等特殊工种，尚应持有特殊工种岗位资格证书。

应具有完整、闭合的质量检验制度，对生产全过程的隐蔽工程、检验批及构件成品进行质量检验。

1.6构件存放及运输能力

构件成品存放场地宜为混凝土硬化地面或经人工处理的自然地坪，满足平整度和地基承载力要求，并应有排水措施，其容量应能满足实际产能需要。

构件成品运输车辆应满足构件尺寸和载重要求，车斗应有防止构件移动、倾倒、损坏的构造措施，车辆配置数量应能满足实际产能需要。

1.7信息化管理能力

应当建立生产制作全过程的信息化管理系统，宜运用建筑信息模型（BIM）、结构物联网等先进技术，使构件生产的各个环节均能够处于受控及质量可追溯的状态。

信息化设计管理范围应涵盖整个构件深化设计阶段，其基本内容应包括BIM模型的建立、管理以及模型数据在工程项目全生命周期中的应用；深化设计阶段的BIM模型应满足工程项目全生命周期各阶段各相关方协同工作的需要，包括信息的获取、更新、修改和管理。

材料信息化管理范围应涵盖原材料需求、采购、试验检测、入库、混凝土制备、领用、配送各环节，其基本内容应包括套料管理、采购管理、材料质量管理、库存管理。

生产信息化管理范围应涵盖构件整个生产过程的管理和质量控制，其基本内容应包括生产计划管理、工艺管理、进度管理、质量管理。

成品与发运信息化管理范围应涵盖成品的入库、出库、质检、发运各环节，其基本内容应包括成品库存管理、质量管理、发运管理。

为保证项目的进度监控及装配式结构工程的质量可追溯性，在预制构件及部品的原材料入库、生产过程检验、生产出入库、运输与现场装配等过程的生产信息、检验资料需要实时上传至结构物联网系统。上传单位（或个人）应当对资料的真实性、准确性、完整性、有效性负责，不得弄虚作假。

1.8 质量管理体系

企业应具备完善的质量管理体系，具备企业产品生产标准并应通过质量技术监督局备案。

1.9 技术服务能力

具有技术服务能力，能指导施工单位构件现场安装施工。

附件2

湖南省装配式混凝土结构工程质量监督实施要点

2.1质量行为监督要点

1．建设单位

（1）将工程发包给具有相应资质单位情况；

（2）按规定委托施工图审查情况；

（3）重大设计变更重新委托施工图审查情况；

（4）履行全过程综合管理协调责任、促进各方紧密协作情况。

2．设计单位

（1）设计交底情况；

（2）参加首层装配结构与其下部现浇结构之间节点连接部位验收及装配式混凝土结构子分部工程质量验收情况；

（3）是否参与工程质量事故及有关结构安全、主要使用功能质量问题的原因分析，是否参与制定相应技术处理方案。

3．预制构件生产企业

（1）是否具备规定资质；

（2）质量保证体系是否符合要求；

（3）预制构件生产制作方案编制、审批情况，技术交底制度落实执行情况；

（4）原材料和产品质量检测检验计划建立落实情况；

（5）混凝土制备质量管理制度建立落实情况；

（6）预制构件制作质量检验制度建立落实情况；

（7）预制构件成品存放、运输中成品保护措施落实情况；

（8）质量控制资料收集整理情况。

4．施工单位

（1）是否依法将预制构件生产制作工程分包给具有相应资质的专业企业；

（2）是否对预制构件生产制作方案进行审核确认；

（3）会同监理单位对首批预制构件生产制作过程实施驻厂监造情况，对后续预制构件生产制作过程实施质量管控情况；

（4）施工组织设计、专项施工方案编制、审批情况，技术交底制度落实执行情况；

（5）会同监理单位、构件生产企业对进入施工现场的预制构件质量进行验收情况；

（6）灌浆操作人员是否经培训，灌浆作业全过程质量管控情况；

（7）预制构件施工安装过程质量检验制度落实执行情况；

（8）质量控制资料收集整理情况。

5．监理单位

（1）监理规划、专项监理细则编制审批情况；

（2）对预制构件生产企业的质量保证体系审核情况；

（3）对构件生产企业编制的构件制作方案及施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案的审批情况；

（4）对首批预制构件生产制作过程实施驻厂监造情况，对后续预制构件生产制作过程实施驻厂监造、巡视及平行检验监理情况；

（5）组织施工单位、构件生产企业对进入施工现场的预制构件质量进行验收情况；

（6）是否对施工管理人员及预制构件连接灌浆等作业人员的培训情况进行审查；对关键工序、关键部位施工实施旁站监理情况；

（7）对预制构件施工安装过程的隐蔽工程和检验批质量进行验收情况；

（8）对不符合标准、规范的工程质量行为处理及报告情况；

（9）监理资料收集整理情况。

2.2预制构件生产过程实体质量监督要点

1．原材料及混凝土

（1）水泥、砂、石、掺合料、外加剂等质量合格证明文件及进厂复试报告；

（2）钢筋、钢筋连接套筒的质量合格证明文件及进厂复试报告；钢筋套筒灌浆连接接头的型式检验报告；钢筋连接套筒与工程实际采用的钢筋、灌浆料的匹配性工艺检验报告；

（3）混凝土配合比试验检测报告；

（4）保温材料、拉结件质量合格证明文件及相关质量检测报告；

（5）门窗框、外装饰面层及其基层材料的质量合格证明文件及相关质量检测报告。

监督机构除可对上述项目进行抽查外，还可结合实际情况对原材料进行监督抽测，抽样由监督机构进行，具体检测工作由预制构件生产企业委托第三方检测机构进行。

2．构件制作成型过程

（1）钢筋的品种、级别、规格、数量、位置、间距、保护层厚度等；

（2）纵向受力钢筋焊接或机械连接接头的试验检测报告；纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度等，箍筋、横向钢筋的弯钩、弯折构造等；

（3）灌浆套筒或预留灌浆孔道的规格、数量、位置等；

（4）预埋吊环的规格、数量、位置及预留孔洞的尺寸、位置等；

（5）预埋管线、线盒的规格、数量、位置及固定措施；

（6）夹心外墙板的保温层位置、厚度，拉结件的规格、数量、位置等；

（7）混凝土试块抗压强度试验检测报告。

3．构件成品

（1）混凝土外观质量及构件外形尺寸；

（2）预留连接钢筋的品种、级别、规格、数量、位置、长度、间距等；

（3）连接套筒或预留孔洞的规格、数量、位置等；

（4）与后浇混凝土连接处的粗糙面处理及键槽设置；

（5）预埋吊环的规格、数量、位置及预留孔洞的尺寸、位置等；

（6）预埋线盒的规格、数量、位置等；

（7）夹心外墙板的保温层位置、厚度；

（8）门窗框的安装固定及外观质量；

（9）外装饰面层的粘结固定及外观质量；

（10）构件的唯一性标识；

（11）构件的结构性能检验报告。

监督机构除可对上述项目进行抽查外，还可采用便携式仪器设备对预制构件成品的混凝土强度、主要受力钢筋保护层厚度等进行监督抽测。

2.3现场施工过程实体质量监督要点

1．预制构件安装

（1）进入现场的预制构件的质量合格证明文件、进场验收记录、外观质量、结构实体检验报告等；

首批预制构件进场在施工单位和监理单位自检验收后，应通知质量监督机构，质量监督机构应根据监督规范化的要求进行随机监督抽查。

（2）底部现浇结构与首层装配结构连接部位现浇结构中柱墙纵向受力钢筋的品种、级别、规格、数量、位置、外露长度、间距等；

（3）预制构件吊装记录及吊装就位后的临时固定措施；

（4）预制构件预留连接钢筋在后浇混凝土内的锚固措施，与后浇混凝土内钢筋的连接方式、接头质量及相关试验检测报告；

（5）灌浆料的质量合格证明文件及进场复试报告；灌浆料试块抗压强度试验检测报告；灌浆作业全过程的文档记录资料及影像记录资料；出浆孔的出浆情况及柱墙底部缝隙的密实饱满情况；

（6）预制构件安装完成后的位置偏差、外观质量等。

2．后浇混凝土

（1）后浇混凝土内钢筋的质量合格证明文件及进场复试报告；后浇混凝土内钢筋的品种、级别、规格、数量、位置、间距、保护层厚度等；

（2）后浇混凝土内纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度及相关试验检测报告；箍筋、横向钢筋的弯钩、弯折构造等；

（3）后浇混凝土内预埋管线、线盒的规格、数量、位置及固定措施等；

（4）后浇混凝土的质量合格证明文件、试块抗压强度试验检测报告；后浇混凝土的外观质量、尺寸偏差等；

（5）后浇混凝土的结构实体检验报告。

3．其他

（1）外围护预制构件接缝处防水材料的质量合格证明文件、进场复试报告及防水构造措施、现场淋水试验报告等；

（2）重大质量问题的处理方案和验收记录；

（3）隐蔽工程、检验批、分项工程、分部（子分部）工程质量验收记录。

附件3

湖南省装配式混凝土结构工程施工现场

安全监督实施要点

装配式结构现场施工除了要遵循国家和湖南省相关结构工程施工的安全监督要求外，还应针对装配式结构的工程特点，突出对吊装施工的安全监管，并根据每个施工阶段的情况，重点监督以下几个方面的内容。

3.1工程施工准备阶段应重点核查内容

1．专项施工方案编制审批及专家论证情况、安全监理方案编制审批情况

（1）施工单位专项施工方案审批（包括起重机械设备安装；预制构件吊装、预制构件临时就位固定、现浇结构临时支撑系统；采取新材料新设备新工艺的装配式结构专用的施工操作平台、高处临边作业的防护设施等专项施工方案和安全技术措施；临时用电施工组织设计等）及按规定进行专家论证情况。

（2）监理单位编制安全监理实施细则、监理旁站方案的情况。

2．起重机械设备租赁、安装单位资质、设备进场验收、维修保养情况。

3．特种作业人员（包括安装、起重机械设备司机、司索、指挥等）教育培训、资格证件及安全技术交底情况。

（1）吊装用结构起重机械设备司机、信号司索工须持建设主管部门颁发的有效证件。

（2）安装作业人员须是经过专业培训的专业工人，应持有效证件。

（3）施工单位项目技术负责人应当组织相关专业作业人员进行安全技术交底，并履行相关签字手续。预制构件生产单位、设计单位和监理部应当参加，监督交底过程，解答疑难问题，给予技术支持。

3.2工程施工阶段应重点核查内容

1．现场施工作业执行方案情况。

根据专项施工方案，核查施工现场作业执行方案情况。

2．预制构件管理存放情况。

（1）应核查进场的预制构件的完整出厂质量证明文件和标识情况，其中应明确标识吊点数量及位置、临时支撑系统预埋件数量及位置、混凝土强度及吊点连接件材质、吊点隐蔽记录情况。对标识不清，质量证明文件不完整的构件，特别是有存在影响吊装安全的质量问题，不得进场使用。

（2）预制构件应设置专用堆场，并满足总平面布置要求。预制构件堆场的选址应综合考虑垂直运输设备起吊半径、施工便道布置及卸货车辆停靠位置等因素，便于运输和吊装，避免交叉作业。

（3）堆场应硬化平整、整洁无污染、排水良好。构件堆放区应设置隔离围栏，按品种、规格、吊装顺序分别设置堆垛，其他结构材料、设备不得混合堆放，防止搬运时相互影响造成伤害。

（4）应根据预制构件的类型选择合适的堆放方式及规定堆放层数，同时构件之间应设置可靠的垫块；若使用货架堆置，货架应进行力学计算满足承载力要求。

（5）核查预制构件进场，施工单位自检，监理单位验收并形成验收记录的情况。

3．现场吊装起重机械设备安装、附着情况。塔式起重机的使用应符合国家现行标准《塔式起重机安全规程》GB5144、《结构施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196及《结构机械使用安全技术规程》JGJ33中的相关规定。汽车式起重机应符合国家现行标准《结构施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276中的相关规定。施工升降机的使用应符合国家现行标准《施工升降机安全规程》GB10055、《结构施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215。物料提升机的使用应符合国家现行标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88。起重机械设备基础搁置在结构上和附着应经过结构设计单位书面复核确认。

4．安全防护围挡情况。

（1）采用扣件式钢管脚手架、门式脚手架、附着式升降脚手架等有标准规范的脚手架应符合现行规范标准。

（2）采取新材料新设备新工艺的装配式结构专用的施工操作平台应符合方案要求，并经施工、监理联合验收通过并挂牌方可投入使用。

（3）无防护脚手架和操作平台，高处临边防护应采用定型化工具式临边防护，且须牢固固定的结构上。

5．作业人员持证上岗、安全防护用品佩戴情况。

施工单位管理人员应在吊装前自检管理人员到岗情况，作业人员持证上岗情况。

现场监理旁站应重点巡视包括施工单位吊装前的准备工作、吊装过程中的管理人员到岗情况、作业人员的持证上岗情况、吊装监管人员到岗履职情况、临边作业的防护措施及相关辅助设施方案的实施情况等。

作业人员在现场高空作业时必须配戴安全帽、系好安全带。

6．物体坠落半径隔离防护情况。

施工单位和现场监理应核查吊装前至结构的临时支撑能保证所安装构件处于安全状态，连接接头达到设计工作状态，并确认结构形成稳定结构体系前，构件坠落半径内地面安全隔离防护情况。在吊装作业时，严禁吊装区域下方交叉作业，非吊装作业人员应撤离吊装区域。

7．预制构件吊装手续报批情况。

吊装前，应实施吊装令制度，施工单位应向监理上报吊装申请手续，具备吊装安全生产条件后，监理方可同意并签署吊装令。

8．预制构件吊装、吊具、吊点数量、完整性及强度情况。

吊装作业必须符合《结构施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276规范要求。吊装前必须再次核对构件吊点、吊装吊具安全情况。

起吊大型构件或薄壁构件前，应采取避免构件变形或损伤的临时加固措施。

每班开始作业时，应先试吊，确认吊装起重机械设备、吊点、吊具可靠后，方可进行作业。

9．临时就位固定、临时支撑体系情况，固定和支撑材料进场验收和检验情况。

构件安装就位后应及时校准，校准后须及时安装临时固定支撑连接件，防止变形和位移。临时固定支撑连接件应符合方案要求。临时固定支撑连接件进场施工和监理单位应履行进场验收手续。

10．各阶段各部位安全验收情况（包括首件、首吊、首层、随机抽查）。

首次吊装前施工单位必须办理和通过危险性较大的分部分项工程开工安全生产条件审查；吊装临时就位完毕，临时支撑搭设完毕，浇筑混凝土前，经施工单位和监理单位自检验收后，应通知安全监督机构，安全监督机构应根据监督规范化的要求进行随机监督抽查。