








湖南省房屋市政工程关键岗位人员配备
管理办法
（征求意见稿）
第一条  为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“房屋市政工程”）关键岗位人员配备和管理，保障工程质量和安全生产，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）、《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）以及有关法律法规、标准规范等规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  在湖南省行政区域内从事新建、改建、扩建房屋市政工程施工活动的建设单位、建筑施工企业、工程监理企业关键岗位人员的配备和管理，适用本办法。
第三条  本办法所称关键岗位人员是指建设单位项目负责人、施工项目部关键岗位人员和现场监理部关键岗位人员。
施工项目部是指建筑施工企业为完成工程施工合同任务派驻施工现场的施工管理机构；现场监理部是指工程监理企业根据建设工程监理合同派驻施工现场的监理机构。
施工项目部关键岗位人员包括项目经理、项目技术负责人、项目安全总监、项目专职安全生产管理人员（以下简称“安全员”）、施工员、质量员；现场监理部关键岗位人员包括总监理工程师、总监理工程师代表（以下简称“总监代表”）、专业监理工程师、监理员。

第四条  全省房屋市政工程关键岗位人员配备和管理，依托湖南省工程项目动态监管平台（以下简称“省动态监管平台”）、建筑工程实名制管理平台等实行信息化监管。
第五条  建设单位应当在项目开工前委派项目负责人，负责组织实施项目建设，牵头履行工程质量安全首要责任。
第六条  施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备按照《施工项目部关键岗位人员配备标准》（见附件1）、《现场监理部关键岗位人员配备标准》（见附件2）有关规定执行。建筑施工企业应根据工程需要配备其他相应的管理人员。
项目分期开工的，可以按照实际开工工程规模配备关键岗位人员。同一工程项目范围内办理多个施工许可证且建筑施工企业、工程监理企业为同一家的，经建设单位同意，报住房城乡建设主管部门核实确认后，可以按照多个施工许可证累计工程规模配备施工项目部、现场监理部关键岗位人员。

城市桥梁、隧道、城市轨道交通工程以及采用新技术、新工艺、新材料、新设备或致害因素多、施工作业难度大、同时实施多项危险性较大的分部分项工程的项目，建筑施工企业应根据施工实际情况，在配备标准基础上增加安全员、质量员等关键岗位人员数量。

第七条  项目实行施工联合体承包的，由联合体牵头单位委派项目经理，其他关键岗位人员由各成员单位按承包范围和联合体协议共同委派。

项目实行工程总承包模式的，由承接施工业务且排在首位的施工总承包单位委派项目经理，其他关键岗位人员由各成员单位按具体承包范围和联合体协议共同委派。鼓励将工程总承包项目负责人、设计现场负责人纳入关键岗位人员实施管理。

第八条  施工项目部、现场监理部关键岗位人员应当具备相应资格条件，依法承担质量管理和安全生产等相关职责（任职条件和职责见附件3-4）。
建设单位、建筑施工企业、工程监理企业应当分别与任命的建设单位项目负责人、施工项目部和现场监理部关键岗位人员订立劳动合同、建立劳动工资关系和社保关系。

第九条  施工项目部关键岗位人员不得同时在其他建设工程项目中任职。

经建设单位同意，国家注册监理工程师可以在同一市州内同时担任不超过3个项目（以监理合同为准）的总监理工程师。对在同一市州担任多个项目总监理工程师的，工程监理企业应当在其监理的各个项目现场配备总监代表。专业监理工程师、监理员不得同时在2个及以上现场监理部任职。

第十条  建设单位在招标文件中应要求投标人按本办法规定配备施工项目部、现场监理部关键岗位人员。建筑施工企业、工程监理企业在参与投标时，应根据工程项目的规模、特点和招标文件要求，在投标文件中明确施工项目部、现场监理部关键岗位人员的配备情况，并承诺无在建工程项目。中标候选人公示应当载明拟派关键岗位人员的配备情况，包括姓名、岗位名称及相应资格证书编号。


建设单位在中标通知书和合同中应注明施工项目部或现场监理部关键岗位人员姓名及证号，并及时将关键岗位人员信息录入“省动态监管平台”。

第十一条  建设单位项目负责人以及施工项目部、现场监理部关键岗位人员纳入实名制管理，自项目开工起至完成合同约定工程量止应在施工现场履职。

施工项目部、现场监理部关键岗位人员按规定进行考勤打卡，一天内须同时包含进场、出场打卡记录，月度考勤率不得低于当月施工时间的80%。总监理工程师任职多个项目的，累计月度考勤率不低于80%。

第十二条  建设单位应当对施工项目部、现场监理部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，责令限期改正；对拒不改正的，及时报告住房城乡建设主管部门。

现场监理部应当加强对施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况的检查，发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应责令改正并报告建设单位，对拒不改正的，同时报告住房城乡建设主管部门。

第十三条  住房城乡建设主管部门核发施工许可证时，应当在开工安全生产条件审查环节审查项目关键岗位人员配备情况，重点查验关键岗位人员是否由企业依法为其缴纳社保、是否签订劳动合同、相关资格证书是否真实有效、实名制识别是否验证通过等情况，相关信息同步录入“省动态监管平台”。
第十四条  中标单位自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，原则上不得更换项目经理、项目安全总监和总监理工程师，其他关键岗位人员应保持稳定、不得擅自更换。关键岗位人员存在以下任一情形的，可以按程序申请变更：

（1）因身体原因无法继续从事施工现场管理工作；
（2）不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作；
（3）已与所属企业依法解除劳动合同，且其社保关系已按规定从该企业完成转出；

（4）因违法违规行为无法继续承担施工现场管理工作；

（5）非本单位原因工程项目延期开工或停工时间达三个月以上；

（6）其他不可抗力因素需要变更。

变更人员的资格条件不得低于变更前，人员变更比例原则上不得超过施工项目部、现场监理部关键岗位总人数的50%。
第十五条  施工项目部关键岗位人员变更由建筑施工企业提出书面申请（见附件5），经工程监理企业、建设单位同意后报工程质量安全监督机构；现场监理部关键岗位人员变更由工程监理企业提出书面申请，经建设单位同意后报工程质量安全监督机构；建设单位项目负责人需要变更的，由建设单位提出书面申请报工程质量安全监督机构；项目经理、总监理工程师变更申请同步报告住房城乡建设主管部门。

第十六条  项目自中标之日起超过三个月未开工或停止施工三个月以上的，企业提出书面申请（见附件6）报工程质量安全监督机构、住房城乡建设主管部门确认后，可以撤离关键岗位人员。
项目恢复施工前，建设单位应当履行恢复施工相关手续，及时将关键岗位人员信息录入“省动态监管平台”并报告工程质量安全监督机构。对于关键岗位人员发生变化的，应按照本办法规定在恢复施工前办理关键岗位人员变更手续，涉及项目经理、总监理工程师变更的，建设单位应及时变更施工许可证信息。
第十七条  建筑施工企业完成合同约定工程建设内容后，经工程质量安全监督机构确认后撤离施工项目部所有关键岗位人员。工程监理企业完成合同约定的全部监理工作或工程监理合同终止后，经工程质量安全监督机构确认后撤离现场监理部所有关键岗位人员。

第十八条  住房城乡建设主管部门、工程质量安全监督机构收到关键岗位人员变更或撤离申请后，符合本办法规定的，应在3日内将关键岗位人员变更或撤离信息录入“省动态监管平台”。
第十九条  住房城乡建设主管部门及其委托的工程质量安全监督机构应当加强项目关键岗位人员动态监管，将关键岗位人员配备、实名制考勤和在岗履职等情况纳入日常监督重点内容，依托全国建筑市场监管公共服务平台、省建筑市场监管公共服务平台等核查关键岗位人员证件、社保、合同的真实性。

发现关键岗位人员配备、到岗履职不符合规定要求的，责令限期改正；对长期脱离岗位、履职不力的关键岗位人员，应当督促有关企业依据合同约定及时调整；涉嫌违法的要依法予以查处。

第二十条  本办法自2026年 月 日起施行，有效期至2031年 月 日止。

附：1. 施工项目部关键岗位人员配备标准

2. 现场监理部关键岗位人员配备标准

3. 施工项目部关键岗位人员任职条件及主要职责
4. 现场监理部关键岗位人员任职条件及主要职责

5. 项目关键岗位人员变更申请表

6. 项目关键岗位人员撤离申请表

附1
施工项目部关键岗位人员配备标准
	序号
	工程规模
	总人数
	岗位及人数
	备注

	1
	房建：建筑面积≤3000平方米；

市政：工程施工合同价≤1000万元
	3人
	项目经理1人、项目技术负责人1人、安全员1人
	质量员可由项目技术负责人兼任，施工员可由项目经理兼任。

	2
	房建：3000平方米＜建筑面积≤1万平方米；

市政：1000万元＜工程施工合同价≤5000万元
	4人
	项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人
	质量员可由项目技术负责人兼任。

	3
	房建：1万平方米＜建筑面积≤3万平方米；

市政：5000万元＜工程施工合同价≤1亿元
	6人
	项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员2人、质量员1人
	

	4
	房建：3万平方米＜建筑面积≤5万平方米；

市政：1亿元＜工程施工合同价≤2亿元
	7人
	项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人
	

	5
	房建：建筑面积＞5万平方米；

市政：工程施工合同价＞2亿元
	10人
	项目经理1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人
	房建工程建筑面积每增加5万平方米或市政工程合同价每增加2亿元，应至少增加1名施工员、1名安全员、1名质量员。


注：
1.此标准为施工项目部关键岗位人员配备的最低配备标准，建筑施工企业应当根据工程项目施工实际工作需要配备人员。

2.装修装饰、老旧小区改造等专项工程按照造价配备关键岗位人员。

3.建筑面积大于10万平方米的工程、施工合同价款大于4亿元的市政基础设施工程，以及施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4千米的工程，均应配备项目安全总监。

4.按照上述标准（指不考虑专职机械类安全员），当安全员为1人时，须为综合类；当安全员为2人及以上时，须至少有1人为综合类。
5.施工活动涉及建筑起重机械的，应当在上述标准基础上至少增加1名机械类安全员，综合类安全员不得代替机械类安全员。

6.轨道交通工程参照市政工程配备关键岗位人员。
7.分包企业项目专职安全生产管理人员的配备按《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》执行。
附2

现场监理部关键岗位人员配备标准

	序号
	工程规模
	总人数
	岗位及人数
	备注

	1
	房建：建筑面积≤3000平方米；

市政：工程施工合同价≤1000万元
	2人
	总监理工程师1人、专业监理工程师1人
	监理员可由专业监理工程师兼任。

	2
	房建：3000平方米＜建筑面积≤1万平方米；

市政：1000万元＜工程施工合同价≤5000万元
	3人
	总监理工程师1人、专业监理工程师1人、监理员1人
	

	3
	房建：1万平方米＜建筑面积≤3万平方米；

市政：5000万元＜工程施工合同价≤1亿元

	3人
	总监理工程师1人、专业监理工程师1人、监理员1人
	

	4
	房建：3万平方米＜建筑面积≤5万平方米；

市政：1亿元＜工程施工合同价≤2亿元
	4人
	总监理工程师1人、专业监理工程师1人、监理员2人
	

	5
	房建：建筑面积＞5万平方米；

市政：工程施工合同价＞2亿元
	5人
	总监理工程师1人、专业监理工程师2人、监理员2人
	1.房建工程单体建筑每增加5万平方米，应至少增加1名专业监理工程师和1名监理员；住宅小区或其他建筑群体工程每增加10万平方米，应至少增加1名专业监理工程师和2名监理员。

2.市政工程施工合同价每增加2亿元，应至少增加1名专业监理工程师和1名监理员。


注：
1.此标准为现场监理部关键岗位人员配备的最低配备标准，在此基础上可根据项目实际需要，由建设单位和工程监理企业协商确定。

2.标准中，专业监理工程师不得少于1人，专业监理工程师仅包括项目主导专业监理工程师，不包括非主导专业监理工程师。

3.当总监理工程师同时在多个项目履职的，各项目在上述标准基础上必须配备总监理工程师代表。
4.轨道交通工程参照市政工程配备关键岗位人员。

附3
施工项目部关键岗位人员任职条件

及主要职责

一、项目经理

1.任职条件：

（1）取得相应的建造师注册证书；

（2）取得省级住房城乡建设主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书（B1证）。

2.主要职责：

（1）主持项目经理部工作，代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律法规和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益；

（2）执行企业对项目下达的各项管理目标和规定任务；

（3）组织编制项目管理实施规划和各项管理制度；

（4）对进入现场的施工人员、施工机具、建筑材料等生产要素进行优化配置和动态管理，突出抓好项目关键岗位人员和特种作业人员到岗履职管理；

（5）建立质量（含消防施工质量）管理体系和安全体系，贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定，按照《施工企业安全生产评价标准》《建筑施工安全检查标准》《工程建设施工企业质量管理规范》等组织实施标准化工作，进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件；

（6）按照《住房城乡建设部关于印发〈建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）〉的通知》要求，落实质量安全责任；

（7）在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师、业主等的协调和过程控制，解决项目施工过程中出现的问题；

（8）参与分部工程验收和工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；

（9）处理项目部的善后工作；

（10）协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。
（11）应当落实带班生产制度，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。不得委托他人代为带班。配备安全总监的项目，正常施工期间离开现场时应委托项目安全总监负责安全生产工作，并记录交接班情况。
二、项目技术负责人

1.任职条件：

一级工程（按《工程监理企业资质管理规定》附表2标准划分，下同）的项目技术负责人应具有大专及以上学历、与工程项目相适应专业的高级职称，从事相关专业技术管理工作8年以上。

二级工程的项目技术负责人应具有大专及以上学历、与工程项目相适应专业的中级职称，从事相关专业技术管理工作5年以上。

三级工程的项目技术负责人应具有中专及以上学历、与工程项目相适应专业的助理工程师职称，从事相关专业技术管理工作5年以上。

建筑施工企业根据项目规模大小、复杂程度以及专业要求确定的其他条件。

2.主要职责：

（1）主持项目的技术管理；

（2）主持制定项目技术管理工作计划；

（3）按规定查验和接收加盖施工图审查专用章的设计图纸，参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认；

（4）组织有关人员熟悉与审查图纸，主持编制项目管理实施规划的施工方案并组织落实；

（5）负责技术交底；

（6）组织做好测量及其核定；

（7）指导质量检验和试验；
（8）贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定；具体组织编制和报审施工组织设计、重大危险源识别和控制方案、专项施工方案，审核作业指导书并组织实施；有分包单位的，应负责督促落实分包单位的相应工作。

（9）参加工程验收，处理质量安全问题；

（10）组织各项技术资料的签证、收集、整理和归档；

（11）组织技术学习、交流技术经验；

（12）组织进行技术攻关。

三、项目安全总监

1.任职条件：

（1）实行企业委派制度，接受企业安全生产管理机构直接领导；

（2）具备注册安全工程师执业资格（建筑施工安全类）；
（3）取得省级住房城乡建设主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书（B2证）；

（4）在建筑施工领域从事安全管理工作满2年。
2.主要职责：

协助项目经理履行下列安全生产管理职责：

（1）组织制定完善项目安全生产管理体系的具体措施，负责领导项目安全生产管理机构或专职安全生产管理人员；
（2）组织制定并落实项目全员安全生产责任制度的具体措施，组织实施对项目安全生产责任制落实情况的监督考核；

（3）督促落实项目安全生产标准化建设工作；
（4）督促落实项目安全生产规章制度和操作规程；

（5）督促落实项目安全生产教育和培训计划；

（6）督促项目安全生产投入的有效实施；

（7）组织落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；

（8）督促、检查项目安全生产工作，提出安全生产建议和意见；

（9）督促落实项目生产安全事故应急救援预案，组织实施项目应急救援演练；

（10）及时、如实报告生产安全事故；
（11）落实带班生产制度，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%；
（12）定期将项目安全生产管理情况报告企业安全生产管理机构。
四、安全员

1.任职条件：

（1）实行企业委派制度，接受企业安全生产管理机构直接领导；

（2）取得省级住房城乡建设主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。

2.分类：

机械类专职安全生产管理人员（C1证）可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作。土建类专职安全生产管理人员（C2证）可以从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以外的安全生产管理工作。综合类专职安全生产管理人员（C3证）可以从事全部安全生产管理工作。
3.主要职责：

（1）协助项目经理做好安全生产工作，并定期将项目安全生产管理情况报告企业安全生产管理机构；
（2）在施工前，根据工程项目的特点，依照项目重大危险源识别和控制方案及安全专项施工方案，向项目部提出重要环节、重点部位的安全生产防范建议；

（3）在施工过程中必须到现场跟踪巡查，定期查验特种作业人员持有效证件上岗情况和人员、证件与单位相符情况，施工现场与专项施工方案相符情况；

（4）加强对分包单位的安全管理，检查分包单位人员持有效证件上岗履职和专项施工方案编制与执行情况；

（5）贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定；严格施工全过程的安全控制，加强对施工现场重大危险源的监控管理，并按规范做好安全记录，建立隐患台账；

（6）加强对施工现场的检查，及时制止违章指挥，违章操作行为，及时发现、纠正、督促整改安全事故隐患，并报告项目负责人；

（7）对住房城乡建设主管部门及其安监机构、现场监理部和施工企业在各类检查中发现的安全生产问题认真组织整改落实；

（8）及时向企业安全管理机构报告项目部安全生产情况；
（9）参与起重机械设备管理的，还应履行机械员职责；
（10）在岗履职期间应当佩戴安全生产检查记录仪，对施工安全检查全过程进行视频记录，原始视频至少留档保存6个月；
（11）每日填写施工安全日志，记录当日在岗履职、安全检查、隐患排查治理等情况，施工安全日志经项目负责人签字确认后归档保存。
五、质量员

1.任职条件：

取得住房城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书（质量员）。

2.主要职责：

（1）贯彻落实住房城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定，按照设计图纸、施工设计、项目质量计划、设计变更、技术核定及国家颁发的现行规范、规程和标准，全面认真地进行质量检查；

（2）抓好质量教育，及时纠正质量事故苗头，出现重大质量事故及时报告上级有关部门并配合做好处理工作；

（3）参加施工组织设计、施工方案的会审，监督工程质量和文明施工等措施的实施，做好质量记录；

（4）参加质量回访，受理用户投诉，及时向主管部门传递不合格信息，并会同技术负责人、施工员等进行评审处理；

（5）负责对分包工程的工序交接，原材料、半成品和工程配套设备检验、试验的监控；

（6）负责检验批、分部、分项工程质量评定的核定检查及时向主管部门传递信息，并做好相关的质量记录。

六、施工员

1.任职条件：

取得住房城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书（施工员）。

2.主要职责：

（1）贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定；严格按国家有关标准、规范、规程、施工组织设计、关键、特殊工序作业指导书，以及设计图纸、图纸会审纪要、设计变更和技术核定组织施工；

（2）组织有关班组熟悉施工图纸，向班组操作人员进行技术、质量及关键、特殊工序和安全交底，按照施工组织设计安排好工序搭接，做好工序交接记录，努力完成形象进度计划；

（3）参与制定劳务管理计划，参与组建项目劳务管理机构和制定劳务管理制度，合理安排劳动组合，及时做好工程施工记录、隐蔽工程记录和签证，逐日填写施工日志；

（4）负责或监督劳务人员进出场及用工管理，负责审核劳务人员身份、资格，参与劳务分包合同签订，对劳务队伍现场施工管理情况进行考核评价。科学安排各专业的配套作业和各工种之间的立体交叉作业；

（5）负责劳务结算资料的收集整理，参与劳务费的结算。参与或监督劳务人员工资支付、负责劳务人员工资公示及台账的建立。参与编制、实施劳务纠纷应急预案，参与调解、处理劳务纠纷和工伤事故的善后工作；

（6）负责编制劳务队伍和劳务人员管理资料。负责汇总、整理、移交劳务管理资料；

（7）做好施工现场管理和文明施工，做到场地清洁，材料

堆放整齐有序。
附4
现场监理部关键岗位人员任职条件

及主要职责

一、总监理工程师

1.任职条件：

具有国家注册监理工程师证书。

2.总监理工程师主要职责：

（1）确定项目监理机构人员分工及其岗位职责；

（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；

（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；

（4）组织召开监理例会；

（5）组织审核分包单位资格；

（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；

（7）审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；

（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；

（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；

（10）组织审核和处理工程变更；

（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；

（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；

（13）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；

（14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；

（15）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料；

（16）督促施工单位对建设工程质量和安全生产隐患进行整改；情况严重的，责令暂时停止施工，并及时通报建设单位；对拒不整改或者不停止施工的，及时报告有关行政主管部门；

（17）安排专人检查施工项目部关键岗位人员配备情况。对人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应责令其改正；对拒不改正的，及时报告住房城乡建设主管部门及其质量安全监督机构。

二、总监理工程师代表

1.总监理工程师代表任职条件：

具有国家注册监理工程师证书、省总监理工程师代表培训合格证书之一。

2.总监理工程师代表主要职责：

（1）负责总监理工程师委托的监理工作；

（2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利；

（3）按总监理工程师的授权，行使专业监理工程师的职责和权利；

三、专业监理工程师

1.专业监理工程师任职条件：

具有国家注册监理工程师证书、省总监理工程师代表培训合格证书、省专业监理工程师培训合格证书之一。

2.专业监理工程师主要职责：

（1）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；

（2）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；

（3）参与审核分包单位资格；

（4）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；

（5）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；

（6）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；

（7）处置发现的质量问题和安全事故隐患；

（8）进行工程计量；

（9）参与工程变更的审查和处理；

（10）组织编写工程变更的审查和处理，组织编写监理日志，参与编写监理月报；

（11）收集、汇总、参与整理监理文件资料；

（12）参与工程竣工预验收和竣工验收。

四、监理员

1.监理员任职条件：

具有国家注册监理工程师证书、省总监理工程师代表培训合格证书、省专业监理工程师培训合格证书、省监理员培训合格证书之一。

2.监理员主要职责：

（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；

（2）进行见证取样；

（3）复核工程计量有关数据；

（4）检查工序施工结果；

（5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

附5

项目关键岗位人员变更申请表

	工程名称
	
	施工许可证
	

	工程规模
	（总建筑面积、工程造价、线性工程长度等）

	建设单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	开工日期
	
	形象进度
	

	变更理由：

申请单位：                               （签章）           日期：

	原岗位人员信息
	姓名
	身份证号
	岗位
	职称
	岗位证书证号

	
	
	
	
	
	

	变更人员信息
	
	
	
	
	

	监理单位

意见
	（签章）

年  月  日
	建设单位

意见
	（签章）

年  月  日

	工程质量

安全监督

机构意见
	负责人：（公章）                      年  月  日

	住房城乡

建设主管

部门意见
	负责人：（公章）                      年  月  日


注：1.根据变更原因提供相关佐证材料。2.施工项目部人员变更申请应报工程监理企业、建设单位同意，现场监理部人员变更申请报建设单位同意。3.项目经理、总监理工程师变更同步报住房城乡建设主管部门，其他关键岗位人员变更只需报工程质量安全监督机构。

附6
项目关键岗位人员撤离申请表

	工程名称
	
	施工许可证
	

	工程规模
	（总建筑面积、工程造价、线性工程长度等）

	建设单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	开工日期
	
	形象进度
	

	撤离原因
	                                        （附佐证材料）

	撤离人员

信息
	序号
	姓名
	岗位
	身份证号

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	申请单位

意见
	（签章）                                    年  月  日

	监理单位

意见
	（签章）                          年  月  日
	建设单位

意见
	（签章）                          年  月  日

	工程质量

安全监督

机构意见
	负责人：（公章）                      

年  月  日
	住房城乡

建设主管

部门意见
	负责人：（公章）                      

年  月  日


注：1.根据撤离原因提供相关佐证材料。2.施工项目部人员撤离申请应报工程监理企业、建设单位同意，现场监理部人员撤离申请报建设单位同意。3.按本办法第十六条规定撤离人员的，应同步报工程质量安全监督机构、住房城乡建设主管部门；按本办法第十七条规定撤离人员的，只需报工程质量安全监督机构。



